## 花都区2017年重点建设项目投资计划表(初稿）
花都区2017年重点建设项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 至2016年底累计完成投资 | 至2016年底区财政累计支付 | 2017年计划 | [5 empty] | 2017年度需区财政实际支付 | 2017年主要建设内容 | 牵头区领导 | 项目牵头单位 | 责任人及 联系电话 | 联系人及 联系电话 | 备注
[13 empty] | 投资 | 其中
[6 empty] | 市投资 | 区投资 | 镇（街）或区属园区自筹 | 企业自筹 | 其他 |  |  |  | 市投资 | 区投资 | 镇（街）或区属园区自筹 | 企业自筹 | 其他
合 计 (120个) |  |  |  |  | 16758289 | 1204191 | 2646088 | 142270 | 10521208 | 2244532 | 3337468 | 184344 | 2742042 | 175777 | 425479 | 66868 | 1922261 | 151657 | 288143
一、国际空铁枢纽（46个） |  |  |  |  | 5174818 | 1068124 | 1639940 | 139070 | 2327684 |  | 792876 | 49837 | 803085 | 139034 | 232757 | 65868 | 279694 | 85732 | 136275
（一）重大交通基础设施（17个） |  |  |  |  | 3825699 | 478848 | 1020707 |  | 2326144 |  | 20000 | 16991 | 527598 | 45488 | 118224 |  | 278154 | 85732 | 95414
1 | 广州北站综合交通枢纽项目 | 新建 | 主要建设广清城际站房、广清城际物业开发、地铁站房、市政交通设施、国铁站房、市政广场、公交客运场等 | 2015 - 2020 | 1658700 |  | 165870 |  | 1492830 |  | 3000 （前期费用） |  | 250000 |  | 12300 |  | 237700 |  | 12300 | 开展广州北站综合交通枢纽广清城际站房I类变更设计。建设广州北站综合交通枢纽项目（首期）安置区，包括基坑支护及土方开挖、工程桩施工；正负零以下结构施工、地下室外层结构施工；启动住宅主体的结构施工 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康 86883005 | 汤伟东13609601463 | 省、市重点项目 牵头市领导：陈志英
2 | 广州北站至广州白云国际机场快速通道 | 新建 | 雅瑶路长约7.582公里，宽度为50-60米；新街大道北段长约1.228公里,规划红线宽度为40米 | 2015-2018 | 355348 （包含征地拆迁费约150000） | 71070 | 284278 |  |  |  | 5000 （前期费用） |  | 72440 | 14488 | 30000 |  |  | 27952 | 30000 | 前期工作，征地拆迁，道路建设 | 叶志良 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132 | 省、市重点项目 牵头市领导：马文田
3 | 红棉大道工程 | 续建 | 全长约18.74公里，宽50-60米 | 2015-2018 | 297902 （包含征地拆迁费17400） | 59580 | 238322 |  |  |  | 20000 | 16000 | 55000 | 11000 | 44000 |  |  |  | 21500 | 南段：道路建设；北段：前期工作 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132 | 省、市重点项目 牵头市领导：马文田
4 | 花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程 | 新建 | 长14.2公里，宽50-60米 | 2015-2018 | 222237 （包含征地拆迁费约28445） |  | 222237 |  |  |  | 2110 （前期费用） | 991 | 87780 |  | 30000 |  |  | 57780 | 30000 | 建设机场北进场路至G106段 | 叶志良 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132 | 省、市重点项目 牵头市领导：马文田
5 | 花都大道快速化改造（花山立交-花东立交） | 新建 (改造) | 全长约6.07公里，规划红线宽度60米 | 2016 - 2020 | 220000 | 220000 | [6 empty] | 10000 | 10000 | [5 empty] | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132 | 省、市重点项目 牵头市领导：马文田
6 | 机场北进场路（花都大道-山前旅游大道） | 新建 | 全长6.25公里，路面宽60米 | 2016 - 2020 | 128198 | 128198 | [6 empty] | 10000 | 10000 | [5 empty] | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132 | 省、市重点项目 牵头市领导：马文田
7 | 广州北站空铁联运枢纽暨T4航站楼 | 前期 | 占地约165亩，建筑面积约65万平米 | 2017 - 2019 | 782500 |  |  |  | 782500 |  |  |  | 374 |  | 374 |  |  |  | 374 | “空铁联运”发展规划研究及编制 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康 86883005 | 汤伟东13609601463 | 省、市重点项目 牵头市领导：陈志英
8 | 农新路高架桥工程（云山桥—广清高速新华站立交） | 新建 | 主线高架6车道，全长0.95公里 | 2016 - 2018 | 28235 |  |  |  | 28235 |  |  |  | 25401 |  |  |  | 25401 |  |  | 高架桥及辅道建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康 86883005 | 王德毅13926264232 | 省、市重点项目 牵头市领导：陈志英
9 | 云山大桥东侧高架桥工程 | 新建 | 主线高架4车道，全长1.102公里 | 2016 - 2018 | 22579 |  |  |  | 22579 |  |  |  | 15053 |  |  |  | 15053 |  |  | 高架桥墩及桥面建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康 86883005 | 王德毅13926264232 | 省、市重点项目 牵头市领导：陈志英
10 | 旧107国道升级改造工程 | 前期 | 长12.4公里，双向四-八车道 | 2017-2019 | 110000 |  | 110000 | [5 empty] | 1550 |  | 1550 |  |  |  | 1240 | 前期工作 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
配合项目
11 | 广州白云国际机场扩建工程 | 续建 | 新建长3800米、宽60米的第三跑道和滑行道系统；新建62.38万平方米的二号航站楼；新建二号航站楼站坪工程，建设机位77个；新建17.48万平方米的交通中心及停车楼 | 2012 - 2018 | 1973976 |  |  |  |  | 1973976 | 1429850 |  | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  | 土建施工、机电安装、部分工程竣工验收 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点,配合项目 牵头市领导：蔡朝林
12 | 广州白云国际机场第4、5跑道和第3航站楼及配套设施项目 | 前期 | 新建第4跑道3600米×60米，第5跑道3800×60米及配套滑行系统、站坪；新建29万平方米T3航站楼及配套设施 | 2018-2022 | 4600000 |  |  |  |  | 4600000 | [10 empty] | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目 牵头市领导：蔡朝林
13 | 广州白云机场东四、西四指廊及连接楼项目 | 前期 | 新建东四、西四指廊及连接楼工程项目14.85万平方米 | 2018-2020 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [10 empty] | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目牵头市领导：蔡朝林
14 | 广州市新白云国际机场第二高速公路工程（北段） | 续建 | 路线总长22.423公里，其中主线长20.783公里，起于花都区花东镇富力金港城南侧，终于龙归镇夏良村；支线长1.64公里，起于机场T3互通立交处与主线分离，路线往北终于规划的T3航站楼。采用设计速度为100公里/时，双向8车道高速公路技术标准建设 | 2015-2019 | 897659 |  |  |  |  | 897659 | 7300 |  | 75700 | 30000 |  |  |  | 45700 |  | 征地拆迁、施工招标、路基桥涵等主体工程施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目 牵头市领导：马文田
15 | 广州白云国际机场东飞行区北绕滑项目 | 前期 | 新建一条绕行滑行道（3600米×25米），停机坪（约30个机位）以及相应的一条滑行道（1600米×25米）等 | 2018-2019 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [10 empty] | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目 牵头市领导：蔡朝林
16 | 广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程（荔城至花都北兴段） | 续建 | 项目起点位于增城市荔城街与石滩镇交界处的上塱村，终点位于花都区花东镇杨荷村，与街北高速公路连接，路线全长44.435公里，全线采用设计速度100公里/时、双向6车道的高速公路建设标准 | 2013-2017 | 655187 |  |  |  |  | 655187 | 353906 |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | 征地拆迁，路基桥涵、隧道、路面工程等主体工程施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目 牵头市领导：马文田
17 | 广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 | 新建 | 全长约18.3公里，道路规划红线宽度60米，设计速度60公里/小时，南起G106国道，北止花都区雅瑶中路。道路东侧建设地下综合管廊，管廊范围为夏花一路至雅瑶中路，长约16.3公里 | 2017-2019 | 713310 |  |  |  |  | 713310 | 7622 |  | 173900 | 19312 |  |  |  | 154588 |  | 前期报批、报建，管廊施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目 牵头市领导：马文田
（二）轨道交通枢纽基础设施项目（5个） |  |  |  |  | 1069900 | 567100 | 502800 |  |  |  | 728078 |  | 142835 | 74846 | 67989
配合项目
18 | 地铁九号线 | 续建 | 地铁九号线建设 | 2012-2017 | 1069900 | 567100 | 502800 |  |  |  | 728078 |  | 142835 | 74846 | 67989 |  |  |  |  | 土建施工、机电安装、建成通车 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点项目 牵头市领导：陈志英
19 | 轨道交通八号线北延段工程 | 续建 | 全长约16.1公里，设13座车站 | 2013-2019 | 1345586 |  |  |  |  | 1345586 | 696630 |  | 108899 |  |  |  |  | 108899 |  | 土建施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点项目 牵头市领导：陈志英
20 | 广州铁路枢纽东北货车外绕线项目 | 续建 | 项目为货运铁路，正线全长69公里，设计速度120公里/小时，线路起自京广线江村编组站北端咽喉，途经白云、花都、黄埔区和增城区，至石滩接既有广九铁路Ⅲ、Ⅳ线，项目同步实施仙村站至东北货车外绕线联络线3.2公里，广深线改线5.8公里，江村编组站扩建及综合自动化改造等，同时在增城站新建综合性货场。全线设江村、长岗、太和、增城、石滩5个车站 | 2015-2018 | 1487500 |  |  |  |  | 1487500 | 580000 |  | 300000 | 100000 |  |  |  | 200000 |  | 路基桥涵施工、征地拆迁 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目 牵头市领导：陈志英
21 | 广清城际广州北站至清远段（广州段） | 续建 | 全长38.123公里。全线共设广州北站、石陂站、狮岭站、银盏站、龙塘站和清远站等6个车站。广州段18.4公里 | 2013-2017 | 788888 |  |  |  |  | 788888 | 518265 |  | 102700 |  |  |  |  | 102700 |  | 路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目 牵头市领导：陈志英
22 | 穗莞深城际新塘经白云机场至广州北站 | 续建 | 全长77.572公里。全线共设增城开发区、荔湖城、镇龙、平岗、佛朗村、马头庄、健康产业城、竹料、机场T3（预留）、机场T1、机场T2、花山、天贵路等13个车站，广州段77.6公里 | 2015-2020 | 3360600 |  |  |  |  | 3360600 | 455500 |  | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | 路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关街镇 |  |  | 省、市重点，配合项目 牵头市领导：陈志英
（三）城区市政路网建设项目（14个） |  |  |  |  | 141749 | 22176 | 116433 | 1600 | 1540 |  | 31439 | 22342 | 67584 | 18700 | 46544 | 800 | 1540 |  | 40861
| 市政路桥续建项目（7个） |  |  |  | 61750 | 8000 | 53750 |  |  |  | 31439 | 22032 | 27861 | 6700 | 21161 |  |  |  | 21791
23 | G106（龙口-迎宾大道段）改造工程 | 续建 (改造) | 长3.2公里，宽24米 | 2015-2017 | 16996 | 4000 | 12996 |  |  |  | 10959 | 8774 | 6037 | 4000 | 2037 |  |  |  | 4800 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 吴文青36915272
24 | 迎宾大道（G106国道—公益路）路面重铺工程 | 续建 (改造) | 项目西起公益路，东止于106国道，全长6.85公里,红线宽度60米 | 2016-2017 | 12054 |  | 12054 |  |  |  | 3500 | 2850 | 8554 |  | 8554 |  |  |  | 6843 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
25 | S118(龙口-迎宾大道段）改造工程 | 续建 (改造) | 全长1.79公里，宽44米 | 2015-2017 | 11052 |  | 11052 |  |  |  | 8000 | 6500 | 3052 |  | 3052 |  |  |  | 2300 | 道路市政化改造 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 吴文青36915272
26 | 工业大道（新街大道～Ｇ107～花港大道）跨天马河桥梁工程 | 续建 | 长780米，宽33米 | 2014-2018 | 9550 |  | 9550 |  |  |  | 1800 | 1295 | 5500 |  | 5500 |  |  |  | 4400 | 桥梁建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
27 | 国道G106线鳌头镇西瓜地至梯面镇联民段路面改造工程 | 续建 (改造) | 花都段：G106梯面五联-从化地界扩建，长2.545公里，宽20米 | 2015-2017 | 4900 （包含征地拆迁费约900） | 4000 | 900 |  |  |  | 2000 |  | 2700 | 2700 | [5 empty] | 前期工作，道路扩建 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 姚有和36900791
28 | 秀全中学新校区东边路（田螺岭—南二经济社果园）工程 | 续建 | 长约2.335公里，路基宽度6.5米，双向两车道 | 2014-2017 | 3898 |  | 3898 |  |  |  | 3480 | 951 | 418 |  | 418 |  |  |  | 2168 | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 吴文青36915272
29 | 荔枝基路（凤凰路-迎宾大道）工程 | 续建 | 长0.904公里，宽20米 | 2015-2017 | 3300 （包含征地拆迁费1347） |  | 3300 |  |  |  | 1700 | 1662 | 1600 |  | 1600 |  |  |  | 1280 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
| 市政路桥新建项目（7个） |  |  |  | 79999 | 14176 | 62683 | 1600 | 1540 |  |  | 310 | 39723 | 12000 | 25383 | 800 | 1540 |  | 19070
30 | G106加建沥青路面和排水箱涵工程（花都大道-山前大道） | 新建 (改造) | 长7.3公里，6车道加铺沥青，整治排水设施和绿化工程 | 2017-2018 | 25010 （包含征地拆迁费约2652） | 9145 | 15865 |  |  |  | 900 （前期费用） |  | 10000 | 8000 | 2000 |  |  |  | 1600 | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
31 | G106加建沥青路面和排水箱涵工程（平步大道-龙口） | 新建 (改造) | 长2.95公里，6车道加铺沥青，整治排水设施和绿化工程 | 2017-2018 | 18433 （包含征地拆迁费约3863） | 5031 | 11802 | 1600 |  |  | 800 （前期费用） |  | 8000 | 4000 | 3200 | 800 |  |  | 2560 | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
32 | 狮岭大道（平步大道-三东大道）工程 | 新建 | 包含Y717线及永福路两段，全长1.2公里，其中Y717线长550米，宽20米，永福路长650米，宽40米 | 2017-2019 | 13269 (包含征地拆迁费约6780) |  | 13269 |  |  |  | 250 （前期费用） |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 4000 | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
33 | 宝华路（曙光路-凤凰路）工程 | 新建 | 长0.69公里，宽40米 | 2017-2018 | 11250 （包含征地拆迁费6400） |  | 11250 |  |  |  | 120 （前期费用） |  | 6600 |  | 6600 |  |  |  | 5280 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
34 | 金狮大道（X284两赤线）路面改造工程（南航大道—芙蓉大道） | 新建 (改造) | 长约6公里，宽15米-40米 | 2017-2018 | 5337 |  | 5337 |  |  |  | 500 （前期费用） | 310 | 3423 |  | 3423 |  |  |  | 2510 | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
35 | 花都主城区交通信号控制系统升级改造工程 | 新建 | 对主城区主要路口交通信号控制系统进行升级改造，在主干道设置交通诱导电子屏 | 2017 | 3900 |  | 3900 | [5 empty] | 3900 |  | 3900 |  |  |  | 3120 | 前期工作，对主城区主要路口交通信号控制系统进行升级改造，在主干道设置交通诱导电子屏 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 吴文青36915272
36 | 望亭桥及延伸段工程 | 新建 | 望亭桥跨度为95米，延伸段长156米，宽30米 | 2017 | 2800 |  | 1260 |  | 1540 |  |  |  | 2800 |  | 1260 |  | 1540 |  |  | 项目建设 | 姚汉钟 | 城市管理局 | 杨燕桓 13902392590 | 张建彤36807762
（四）中轴线周边道路工程（8个） |  |  |  |  | 114076 |  |  | 114076 |  |  | 13359 | 10504 | 55068 |  |  | 55068
37 | 凤凰北路（平步大道-永安路）工程 | 续建 | 全长1.277公里，宽50米 | 2014-2018 | 14753 |  |  | 14753 |  |  | 546 | 437 | 11000 |  |  | 11000 |  |  |  | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
38 | 曙光路（平步大道-永安路）工程 | 续建 | 全长约1.338公里，宽40米 | 2014-2018 | 12210 |  |  | 12210 |  |  | 9000 | 7200 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
39 | 永富路（天贵路-莲山路）工程 | 新建 | 全长2.45公里，宽30米 | 2017-2018 | 20200 |  |  | 20200 |  |  | 1100 （前期费用） | 880 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
40 | 公益路（三东大道-平步大道）工程 | 新建 | 全长1.68公里，宽40米 | 2017-2018 | 17464 |  |  | 17464 |  |  | 653 （前期费用） | 523 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
41 | 平石路（建设北路-凤凰北路）工程 | 新建 | 全长约2.182公里，宽40米 | 2017-2018 | 18744 |  |  | 18744 |  |  | 700 （前期费用） | 596 | 9480 |  |  | 9480 |  |  |  | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
42 | 天贵北路（平步大道-永安路）工程 | 新建 | 全长1.34公里，宽40米 | 2017-2018 | 14162 |  |  | 14162 |  |  | 560 （前期费用） | 446 | 7628 |  |  | 7628 |  |  |  | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
43 | 黄槐路（平步大道-永安路）工程 | 新建 | 全长1.1公里，宽30米 | 2017-2018 | 8643 |  |  | 8643 |  |  | 400 （前期费用） | 101 | 4200 |  |  | 4200 |  |  |  | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
44 | 茶园北路（三东大道-规划支路）工程 | 新建 | 全长1.312公里，宽30米 | 2017-2018 | 7900 |  |  | 7900 |  |  | 400 （前期费用） | 321 | 2760 |  |  | 2760 |  |  |  | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱15989059132
（五）汽车产业基地基础设施（2个） |  |  |  |  | 23394 |  |  | 23394 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
| 广州花都汽车产业基地基础设施 | 续建 | “珠三角改革发展规划纲要”重点发展的第一个年产值超千亿的汽车产业基地，规划范围：北至山前旅游大道，南至西二环高速,天马河以西，总体规划面积约215平方公里。包括规划范围内各项基础配套设施建设 | 2002-2018 | [20 empty] | 省重点
45 | 新步大道建设工程（合进大道段） | 新建 | 一标段道路长约1275米，宽50米；二标段道路长约1435米，宽50米；20米小桥1座 | 2017-2018 | 12500 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 完成道路长约1275米，宽50米 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
46 | 车城站220千伏电缆沟及风神站110千伏专线共沟工程 | 新建 | 5.8公里220千伏双回路电缆沟、110千伏单回路电缆槽盒 | 2017-2018 | 10894 |  |  | 10894 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 完成6公里220千伏双回路电缆沟、110千伏单回路电缆槽盒 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
二、高端产业基地（39个） |  |  |  |  | 4020303 | 8000 | 60503 | 3200 | 3868600 | 80000 | 423515 | 14254 | 678100 | 1000 | 5000 | 1000 | 671100 |  | 4200
（一）先进制造业及高新技术产业工程（22个） |  |  |  |  | 1703303 | 8000 | 59503 | 3200 | 1632600 |  | 59694 | 14254 | 330600 | 1000 | 4000 | 1000 | 324600 |  | 3200
47 | 国光智能电子产业园 | 续建 | 总占地面积约75万平方米，总建筑面积150万平方米，预计投资78亿元。建成后将集聚智能电子企业800-1000家，实现产值450亿元，实现税收16亿元 | 2016-2018 | 780000 |  |  |  | 780000 |  | 6000 |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 加快G08-X时03地块施工建设 | 罗干政 | 新雅街 | 杨元师 86820138 | 柳永平 13922298920 | 省、市重点项目 牵头市领导：王东
能源项目（2个，序号48、49）
48 | 花都汽车产业基地燃气热电冷联供项目 | 续建 | 该项目占地216.3亩，建设燃气热电冷联供基地 | 2016-2019 | 359000 |  |  |  | 359000 |  | 16700 |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 主体厂房建设 | 罗干政 | 炭步镇 | 周伟榆 13902393629 | 袁惠萍13926269800 | 省、市重点项目 牵头市领导：陈志英
49 | 广州市第五资源热力电厂 | 续建 | 项目生活垃圾设计最大处理能力2250吨/日，项目实际处理规模2000吨/日，配置3台750吨/日的炉排焚烧炉、2台25米W凝汽式汽轮发电机组，烟气净化采用“炉内脱硝（SNCR）+半干法脱酸+（活性炭+干法）喷射+袋式除尘”组合工艺。主要建设内容包括垃圾焚烧处理厂主厂房、辅助生产用房和业务用房、污水处理站等公用工程以及外水、外电、垃圾运输专用道路等厂外工程 | 2015-2017 | 138600 |  | 11500 （含花都区循环经济产业园征地款及留用地补偿款） |  | 127100 |  | 24400 | 10660 （含花都区循环经济产业园征地款及留用地补偿款） | 113600 |  |  |  | 113600 |  |  | 2017年完成主体项目及配套专用道路施工，2017年6月底竣工验收并试运行 | 黄跃强 | 城市管理局 | 杨燕桓 13902392590 | 张建彤 36807762 | 省、市重点项目 牵头市领导：杨江华
50 | 中山大学花都产业科技研究院 | 续建 | 项目位于花都区青石河以南、清布中学以西、凤凰南路以东，总用地面积27800平方米，总建筑面积85000平方米 | 2015-2018 | 43203 |  | 43203 |  |  |  | 3000 | 2500 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 2400 | 上半年完成规划报建及施工许可相关工作，7月前正式开工建设 | 罗干政 | 科工信局 | 李炳威13926282082 | 罗云 36998736 | 市重点项目 牵头市领导：王东
51 | 花都区工业园区建设厂房扶持经济薄弱村项目 | 续建 | 占地100亩，共建设厂房面积80000平方米 | 2014-2018 | 16000 | 8000 | 4800 | 3200 |  |  | 1094 | 1094 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 800 | 炭步项目计划完成设计预算和预算评审工作，下半年可开工建设；花东镇项目计划完成土地招拍挂和项目设计预算等前期工作。赤坭镇项目计划完成征地工作和土地招拍挂等工作 | 闵飞 | 农林局 | 邱伟彬 13922353669 | 黄玮玮18665713255
52 | 广州市极动焊接机械有限公司项目 | 续建 | 厂房建设，主要经营研发、设计、生产、加工电阻焊接用的各类电极、电极修磨机、弧焊用清喷嘴机、KCF定位销等产品 | 2016-2017 | 9000 |  |  |  | 9000 |  | 2000 |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
53 | 东风日产新车型及改款车技术改造项目 | 新建 | 包括电动车车型在内，导入2款新车型以及对现有的部分车型进行改型 | 2017 - 2019 | 121000 |  |  |  | 121000 |  |  |  | 65000 |  |  |  | 65000 |  |  | 车型的开发试验、工程试制与工业化工作 | 叶志良 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 李峰 18620213887 | 省、市重点项目 牵头市领导：陈志英
54 | 东风公司电动汽车动力电池项目 | 新建 | 建设为东风公司纯电动汽车配套的动力电池生产线 | 2017 - 2020 | 40000 |  |  |  | 40000 |  | 100 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 项目立项与工程设计、设备的选购等 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 李峰 18620213887 | 市重点项目 牵头市领导：陈志英
55 | 阿尔特汽车技术股份有限公司项目 | 新建 | 投资5亿元主营汽车设计开发与工程服务。服务范围包括：新能源汽车设计开发、传统整车/发动机及动力系统设计开发整车及零部件试验、零部件开发与咨询等 | 2017-2019 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 26000 |  |  |  | 26000 |  |  | 购地、厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
56 | 广东元通座椅有限公司项目 | 新建 | 厂房建设，主要生产汽车真皮座椅套及零配件 | 2017-2019 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
57 | 迅泰通信设备生产基地项目 | 新建 | 项目占地面积68亩，总建筑面积6万平方米，主要建设纸尿裤原料生产基地 | 2017-2019 | 22000 |  |  |  | 22000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  | 建设厂房主体工程及配套设施 | 罗干政 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 江伟强13509296342
58 | 广州屹丰模具制造有限公司项目 | 新建 | 投资2亿元生产热成型冲压件 | 2017-2019 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
59 | 法雷奥耐路志（广州）电机有限公司项目 | 新建 | 项目主要制造加工汽车关键零配件，计划建设2个厂房，面积分别为2000平方米和20000平方米 | 2017-2019 | 17500 |  |  |  | 17500 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
60 | 美斯乐汽车零配件生产项目 | 新建 | 项目占地面积102亩 | 2017-2018 | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 拟租赁厂房15000平方米，主要开发并生产遮阳天窗和开放式全景天窗系统 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 徐鉴林 13609600417
61 | 广州远能集团智能物流及智能停车项目 | 新建 | 占地面积29.6亩，计划建筑面积16337.273平方米。建设集生产、研发、测试、办公等功能于一体的智能设备、智能物流系统、智能停车系统研发生产基地。建成后预计可实现产值1.5亿元，税收600万元 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 400 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 建设行政大楼及厂房A | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋36867230 | 李景晖37707725
62 | 广州市乾能机械制造有限公司项目 | 新建 | 厂房建设，主要生产电器压缩机零部件 | 2017-2018 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
63 | 广州毅达塑胶五金模具有限公司项目 | 新建 | 厂房建设，建设汽车模具设计、制造、验收及塑胶成型生产线 | 2017-2018 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
64 | 广州市远能物流自动化设备科技有限公司项目 | 新建 | 厂房建设，主要经营物流自动化、汽车零部件及AGV | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867102
65 | 运生电器（建亿五金）改造升级项目 | 新建 | 新建两栋厂房，总建筑面积为20432平方米 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 41 (前期费用） |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 建设包括生产、供电、消防设备在内的二号厂房 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋36867230 | 李景晖37707725
配合项目
66 | 广州空港经济区中澳新自贸产业园 | 续建 | 建设电商交易、总部基地办公、展贸产业服务中心、跨境商品体验中心、免税商品体验店等 | 2016-2018 | 400000 |  |  |  | 400000 |  | 10000 |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  | 土建施工 | 蔡建 | 花东镇 区空港委 | 赖小坤13802747942 | 江伟强13509296342 | 市重点,配合项目 牵头市领导：蔡朝林
67 | 广州新科宇航飞机维修基地G3飞机维修库 | 新建 | 建筑面积1.5万平方米，建设新科宇航G3飞机维修库及滑行道 | 2017-2019 | 19000 |  |  |  | 19000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 前期报批、报建，土建施工 | 蔡建 | 区空港委 花东镇 | 周勇13509299353 | 黄柱锋 36801746 | 省、市重点,配合项目 牵头市领导：蔡朝林
68 | 顺丰速运华南（广州）航空快件转运中心项目 | 新建 | 占地面积约123亩，建设转运中心分拣楼、维护楼、旁道雨棚和停车区及相关配套设施 | 2017-2019 | 64689 |  |  |  | 64689 |  | 80 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 前期报批、报建，土建施工 | 蔡建 | 区空港委 花东镇 | 周勇13509299353 | 黄柱锋 36801746 | 省、市重点,配合项目 牵头市领导：蔡朝林
（二）现代服务业工程（17个） |  |  |  |  | 2317000 |  | 1000 |  | 2236000 | 80000 | 363821 |  | 347500 |  | 1000 |  | 346500 |  | 1000
69 | 圣地环球商品贸易港 | 续建 | 总建筑面积约15万平方米，计划总投资16亿元，致力于打造涵盖展示展览交易、金融服务、供应链、电子商务、教育、文化、信息发布、品牌推广、检测设计研发等9大功能平台的现代化国际皮具商贸综合体 | 2014-2018 | 160000 |  |  |  | 160000 |  | 56000 |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 土方、基坑、主体建筑、绿化、配套、室内装修等 | 罗干政 | 花城街 | 黄志宇13926203618 | 吴嘉涛13902200480
70 | 广州富力国际空港综合物流园二期项目 | 续建 | 项目占地面积660亩，总建筑面积37万平方米，主要建设集综合保税楼仓、坡道仓、冷仓、查验平台及相关配套设施的物流仓储基地 | 2016-2018 | 75000 |  |  |  | 75000 |  | 15000 |  | 35000 |  |  |  | 35000 |  |  | 建设厂房、坡道仓、冷库及相关配套设施 | 蔡建 | 区空港委 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 江伟强13509296342
71 | 广州富力国际空港综合物流园公共型冷库项目 | 续建 | 项目占地面积107亩，总建筑面积5.2万平方米，主要建设食品及医药公共型冷库基地 | 2016-2018 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 5000 |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 完成冷库主体工程及配套设施 | 蔡建 | 区空港委 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 江伟强13509296342
72 | 广州雅地时尚产业园 | 新建 | 占地约58亩，建设实体经济与电子商务融合发展的时尚产业园区 | 2017-2019 | 22000 |  |  |  | 22000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 完成施工报建工作，动工建设 | 罗干政 | 新雅街 | 杨元师 86820138 | 柳永平 13922298920
73 | 绿色金融实验区-迎宾大道片区 | 新建 | 占地53亩，建筑面积约10万平方米 | 2017 | 21000 |  | 1000 |  | 20000 |  |  |  | 21000 |  | 1000 |  | 20000 |  | 1000 | 2017年初动工，2017年底投入使用(规划建设绿色金融展示大厅及相关配套设施） | 蔡建 | 金融局 新华街 | 许存夙 13509297788 | 张志坚13602230223
74 | 航空小镇（薛航飞行员模拟训练/航空博物馆项目） | 前期 | 项目用地约200亩，拟建设飞行员模拟机培训、航空乘务、空警、机务、机场地勤等培训业务，以及与之相配套的航空酒店、航空博物馆等 | 2017-2019 | 360000 |  |  |  | 360000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 首期用地竞拍及建设首期的飞行员培训和酒店项目 | 罗干政 | 商务局 花山镇 | 李志鹏86883963 | 方钊毅86893732
总部经济项目（11个，序号75-85）
75 | 花都环球商品贸易港 | 续建 | 占地面积约276亩，规划总建筑面积约66万平方米，其中商贸面积逾30万平方米。拟建设为国际商品贸易集散地及展示基地，配套国际会展中心、五星级酒店、甲级写字楼、高端公寓、商务及生活配套等商贸流通服务设施 | 2016-2018 | 350000 |  |  |  | 350000 |  | 20000 |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  | 完成商业裙楼、会展中心的竣工备案，完成写字楼的主体竣工、机电安装、精装修施工，完成酒店的主体竣工、机电安装等 | 罗干政 | 花城街 | 黄志宇13926203618 | 王利丽15521314021 | 省、市重点项目 牵头市领导：蔡朝林
76 | 广州国际空港中心 | 续建 | 用地面积约22万平方米，总建筑面积约86万平方米，建设项目包括甲级办公楼、标准办公、商业、酒店、展示中心等（绿地项目） | 2016-2020 | 800000 |  |  |  | 800000 |  | 5000 |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  | 用于建设六号地土方施工和桩基础施工 | 蔡建 | 区空港委 新雅街 | 杨元师 86820138 | 吴端涌13560456036
77 | 骏壹万邦 | 续建 | 约17万平方米，东西面宽约300米，南北进深近100米，3000平方米户外广场，5000平方米的中庭广场。地上四层商业面积约10万平方米，地下二层停车位约1500个 | 2009-2018 | 160000 |  |  |  | 80000 | 80000 | 150000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 零星工程、营销推广、购置办公设备、服装、工程维修用具等 | 罗干政 | 花城街 | 黄志宇13926203618 | 梁智欣18620663666
78 | 中通快递华南总部基地项目 | 续建 | 项目占地216000平方米 | 2016-2018 | 80000 |  |  |  | 80000 |  | 25000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 主要建设办公综合楼1栋9层，配套用房2栋12层，快件分拣车间3栋5层，门卫室3栋1层 | 罗干政 | 花山镇 | 李慧容 13500011773 | 刘盛灵13968053518
79 | 法国欧尚花都超市 | 续建 | 位于三东大道以北、公益路以西、石岗村地块，占地面积73.15亩，总建筑面积9万平方米，拟建成欧尚商业连锁购物中心 | 2015-2017 | 54000 |  |  |  | 54000 |  | 49000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 项目内部消防、强弱电、电梯、空调等及装修工程、外广场铺设等 | 罗干政 | 花城街 | 黄志宇13926203618 | 谢崇添13632231222
80 | 中恒国际商业城 | 续建 | 中恒国际商业城占地200亩，规划总建筑面积399406平方米，设有主体商业城、高级写字楼、酒店式公寓、饮食城、名店城等 | 2016-2018 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 2000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 进行施工建设 | 罗干政 | 新雅街 | 杨元师 86820138 | 柳永平 13922298920
81 | 哥弟项目（广州市大佳元时装有限公司） | 续建 | 占地面积95亩 | 2016-2018 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 4321 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 花山镇 | 李慧容 13500011773 | 江健辉13926287688
82 | 花都科拉迪尼商业项目 | 续建 | 总用地面积为30579平方米，其中可用建设用地面积为29959平方米，总建筑面积约10万平方米，设有酒店公寓、商业城、饮食城、名店城等 | 2016-2018 | 40000 |  |  |  | 40000 |  | 5000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 完成规划报建、建筑设计等建设前期准备，动工建设 | 罗干政 | 新雅街 | 杨元师 86820138 | 柳永平 13922298920
83 | 狮岭远东工业基地 | 续建 | 位于山前旅游大道以南、阳光路以东，占地面积139.41亩，总建筑面积10万余平方米。计划建成集科研、开发、培训、生产、贸易于一体的皮革示范基地，并作为远东公司的母公司远东皮业集团 | 2015-2018 | 35000 |  |  |  | 35000 |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 完成一期、二期4万平方米工程建设 | 罗干政 | 狮岭镇 | 黎汝坚22688333 | 骆杰丰 13632239966
84 | 花东美高空港服务中心 | 续建 | 占地面积约11亩，主要打造四星级标准酒店式航空总部经济 | 2015-2018 | 28000 |  |  |  | 28000 |  | 25000 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  | 完成酒店附楼配套的大型会议厅的改造工程；完成酒店主体大楼的外观改造工程；完成酒店园林改造工；完成酒店室内装修工程 | 罗干政 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 江伟强13509296342
85 | 宝峰联合牛津大厦 | 续建 | 项目总建筑面积约6.5万平方，总高度超过80米，建有大型的地下停车场、超市和影院等综合型商业中心，商场面积近3.5万平方，塔楼为五米挑高的高档写字楼 | 2016-2018 | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 1500 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 完成主体工程建设 | 罗干政 | 狮岭镇 | 黎汝坚22688333 | 宗为宝 13570418648
三、休闲旅游绿港（22个） |  |  |  |  | 6843957 | 87616 | 714602 |  | 3964086 | 2077653 | 2055109 | 68812 | 1083480 | 21295 | 157968 |  | 884217 | 20000 | 122922
86 | 广州万达文化旅游城项目 | 续建 | 花都文化旅游城，项目规划净建设用地2382亩，建设内容包括含高星级酒店在内的酒店群、大型会议中心、大型商业中心等 | 2014-2018 | 5000000 |  |  |  | 3289841 | 1710159 | 1871600 |  | 800000 |  |  |  | 800000 |  |  | 万达茂滑雪场机电设备安装完成50%，粤秀秀场结构施工完成；六星及两个五星酒店结构完成，外装机电开始实施；销售物业A地块竣备入伙完成，B1、B3地块机电安装完成50%，C地块结构完成 | 叶志良 | 商务局 | 李志鹏86883963 | 陆宁13922166886 | 省、市重点项目 牵头市领导：王东
87 | 九龙湖生态旅游度假区项目 | 续建 | 建筑面积约10万平方米，首期主要建设旅游景观与基础建设 | 2016-2026 | 120000 |  |  |  | 120000 |  | 2000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 1.建设遮荫长廊园区道路、花园景观花卉、树木的种植及培育、御花园观景平等基建项目； 2.开展游客综合服务中心、游客餐饮及商业、室内儿童中心、音乐广场、停车场、充电站等基建项目前期工作 | 罗干政 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 江伟强13509296342 | 市重点项目 牵头市领导：王东
88 | 新街河河道综合整治和环境建设工程（花都湖） | 续建 | 公园建设占地约170万平方米。本次建设包括花都湖公园景观照明工程500万元、花都湖公园三期工程2000万元、花都湖公园、花都湿地公园视频监控及智能化系统建设3000万元、花都湖公园四期创4A配套设施1235万元 | 2014-2017 | 26200 |  | 26200 |  |  |  | 21220 | 13977 | 4980 |  | 4980 |  |  |  | 3390 | 花都湖三期工程建设；花都湖公园四期：①花都湖公园景观照明工程500万元；②花都湖公园、花都湿地公园视频监控及智能化系统建设3000万元；③花都湖创4A配套设施1235万元 | 黄跃强 | 城市管理局 | 杨燕桓 13902392590 | 刘晓 36800083
| 安置区项目（4个，序号89-92） |  |  |  | 883379 | 40000 | 562379 |  |  | 281000 | 75200 | 40960 | 147361 | 10000 | 117361 |  |  | 20000 | 93888
89 | 白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目 | 续建 | 已选定了保良北和龙口—清布两个安置区，共占地约522亩，建筑面积68.76万平方米，共安置1500余户村民，项目主要由用于安置村民的住宅楼、公共配套设施和商业等功能组成 | 2016-2018 | 321000 | 40000 |  |  |  | 281000 | 24000 |  | 30000 | 10000 |  |  |  | 20000 |  | 安置区及市政道路建设 | 蔡建 | 区空港委 | 周勇13509299353 | 廖旭元 36801746 | 省、市重点项目 牵头市领导：马文田
90 | 花都区中轴线石岗安置区一期工程 | 新建 | 总用地面积为250亩，总建筑面积638008.2平方米（含地下室202187.8平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等 | 2014-2018 | 244582 |  | 244582 |  |  |  | 23038 | 18430 | 55457 |  | 55457 |  |  |  | 44365 | 1.石岗安置区一期（北区）主体工程封顶； 2.石岗安置区一期（南区）桩基础工程完工，主体工程完成地下室顶板 | 姚汉钟 | 花城街 住建局 | 黄志宇13926203618 | 黄振宇 13538839424
91 | 花都区中轴线石岗安置区二期工程 | 新建 | 总用地面积为130.24亩，总建筑面积359934平方米（含地下室115960平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套等 | 2014-2018 | 137978 |  | 137978 |  |  |  | 3305 | 2644 | 24373 |  | 24373 |  |  |  | 19498 | 进行基坑支护及桩基础施工；进行土方开挖 | 姚汉钟 | 花城街 住建局 | 黄志宇13926203618 | 黄振宇 13538839424
92 | 花都区中轴线罗仙安置区工程 | 新建 | 总用地面积为188.72亩，总建筑面积472361平方米（含地下室146100平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等 | 2014-2018 | 179819 |  | 179819 |  |  |  | 24857 | 19886 | 37531 |  | 37531 |  |  |  | 30025 | 1.罗仙安置区（西区）主体工程封顶; 2.罗仙安置区（东区）桩基础工程完成土方开挖，主体工程完成地下室顶板 | 姚汉钟 | 花城街 住建局 | 黄志宇13926203618 | 黄振宇 13538839424
| 水利资源项目（7个，序号93-99） |  |  |  | 257028 | 35616 | 58423 |  | 77995 | 84994 | 17622 | 8075 | 31488 | 7295 | 14596 |  | 9597 |  | 10419
93 | 广州北江引水工程 （水源工程） | 续建 | 在北江清远段设取水口，新建取水100万立方米/日的取水泵站及铺设26公里输水管道至花都新建水厂 | 2016-2020 | 167989 |  | 5000 |  | 77995 | 84994 | 11865 | 5000 | 9597 |  |  |  | 9597 |  |  | 征地拆迁，主要标段开工建设 | 姚汉钟 | 水务局 | 黄栋洲 36810158 | 唐炜文 13509295335 | 省、市重点项目 牵头市领导：马文田
94 | 广州市花都区花城街东边村排涝工程 | 续建 | 在芙蓉大道以西、平步大道规划红线范围沿平步大道中线北侧自东向西兴建箱涵，将平步大道北侧窝埔涌、文流坑涌涝水引入杨二河。跨平步大道桥涵后，涝水由杨二村河汇入兴华涌，箱涵总长约2200米 | 2014-2018 | 10845 | 4338 | 6507 |  |  |  | 100 | 100 | 3153 | 500 | 2653 |  |  |  | 2653 | 进场施工 | 姚汉钟 | 水务局 | 黄栋洲36810158 | 范桂杨 36810116
95 | 广州市花都区铁山河整治工程第二标段 | 续建 | 完成3.7公里河道整治及两岸景观改造，防洪标准20年一遇 | 2015-2017 | 5500 | 2200 | 3300 |  |  |  | 3500 | 1300 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 完成主体工程建设内容 | 姚汉钟 | 水务局 | 黄栋洲36810158 | 范桂杨 36810116
96 | 广州市花都区新华街朱村电排站 | 续建 | 20年一遇，24小时暴雨不成灾，III等中型工程 | 2016-2017 | 5019 | 2008 | 3011 |  |  |  | 1205 | 723 | 4015 | 1606 | 2409 |  |  |  | 1639 | 完成主体工程建设内容 | 姚汉钟 | 水务局 | 黄栋洲36810158 | 范桂杨 36810116
97 | 广州市花都区田美河（万达文旅城段）整治工程 | 续建 | 在永富路北侧新开挖河道，向西流至规划曙光路后拓宽原长岗河（永富路-平步大道之间河段）折向南，将原长岗河作为田美河一段河道，形成新的田美河走向，田美河（万达文旅城段）整治河段长约1874.5米 | 2014-2017 | 3175 | 1270 | 1905 |  |  |  | 952 | 952 | 2223 | 889 | 1334 |  |  |  | 1067 | 完成主体工程建设内容 | 姚汉钟 | 水务局 | 黄栋洲36810158 | 范桂杨 36810116
98 | 花都区胡屋河综合整治工程 | 新建 | 完成一河两岸蓝线6米范围内违章建筑的拆除和美化绿化工作，流域内所有生活污水全面截污，全面控制流域内所有“小散乱”企业偷排乱排废水，全面清理流域内畜禽养殖场、农家乐等污染源，全力改造一河两岸道路系统，统筹提升河道水安全、水景观、水生态、水文化 | 2017-2019 | 55000 | 22000 | 33000 | [5 empty] | 1000 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 完成前期工作并进场施工 | 姚汉钟 | 水务局 | 黄栋洲36810158 | 黄昆 36810151
99 | 广州市花都区广佛跨界河涌清淤工程 | 新建 | 主要对白坭河流域长31.14公里（含鲤鱼涌、五和涌、茶炭涌、国泰水等四条支流），新街河流域长度23.3公里，含田美河清淤（包括新街河（含旧田美河段及新街河京广铁路下游段）、铜鼓坑、铁山河（凤凰安置区至花都湿地段）），雅瑶涌流域长18.6公里（含机场西南排渠、机场西北排渠、机场西中排渠、机场东北排渠），天马河流域长36.6公里（含天马河干流清淤工程、大布河（雅宝新城下游段）、胡屋河、大迳河（含西群河、苏屋河等支流）），大陵河河涌清淤（天马丽苑段）长1.3公里等进行河涌清淤 | 2017 | 9500 | 3800 | 5700 | [5 empty] | 9500 | 3800 | 5700 |  |  |  | 4560 | 完成全部清淤工程 | 姚汉钟 | 水务局 | 黄栋洲36810158 | 范桂杨 36810116
100 | 花都区园林绿化景观提升建设工程 | 续建 | 道路绿化提升（城乡主干道、高快速路、铁路）、城乡公园广场绿化提升、滨水地区绿化提升、林业生态提升、生态示范园区建设 | 2016 - 2018 | 42000 |  | 42000 |  |  |  | 467 |  | 11981 |  | 11981 |  |  |  | 9585 | 1、迎宾大道西绿化升级改造总投资9981万元； 2、沿江大道绿化升级改造总投资2000万元 | 黄跃强 | 城市管理局 | 杨燕桓 13902392590 | 刘晓 36800083
101 | 天贵路110千伏田丙线迁改工程 | 续建 | 110千伏电线高架下地 | 2012-2017 | 10000 |  | 8500 |  |  | 1500 | 7000 | 5500 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | 项目建设 | 黄跃强 | 城市管理局 | 杨燕桓 13902392590 | 张建彤36807762
102 | 花都副中心中轴线(CBD)地段石岗安置区110千伏高压线迁改 | 续建 | 中轴线(CBD)地段石岗安置区110千伏高压线下地 | 2017-2018 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 项目建设 | 黄跃强 | 城市管理局 | 杨燕桓 13902392590 | 张建彤36807762
| 特色小镇（5个，序号103-107） |  |  |  | 490350 | 12000 | 17100 |  | 461250 |  | 60000 | 300 | 69670 | 4000 | 6050 |  | 59620 |  | 5640 | [5 empty] | 市重点项目 牵头市领导：马文田
103 | 梯面生态旅游小镇 | 新建 | 自然景观改造、基础设施提升、打造客家历史文化元素等 | 2017-2019 | 6000 （财政投资） | 3000 | 3000 | [5 empty] | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 完成项目设计、预算、施工招标、施工等工作 | 闵飞 | 梯面镇 | 何斌 86851507 | 杨志明86782707
104 | 芙蓉健康休闲小镇 | 新建 | 游客服务中心功能完善；广场停车场升级改造；景区标识系统完善；西门建设；沿湖景观提升；景区建筑风貌整治 | 2017 - 2019 | 5100 （财政投资） |  | 5100 | [5 empty] | 2050 |  | 2050 |  |  |  | 1640 | 投放宣传资料、完善游客服务中心设施、设备购置、游客中心周边的景观设计与建设等；将现有的停车场按4A景区标准升级改造；更新景区外部交通指示牌、景区内导览图、路牌等；西门的设计与前期建设准备工作；沿湖绿化景观提升、车行道路面改造；沿湖建筑的盘整、餐饮服务点的风貌整治、并对景区整体与设计单位进行招投标 | 邹璇 闵飞 | 宣传部 芙蓉管委会 | 朱建文 86853853 | 胡文清 86853681
105 | 秀全街珠宝特色小镇 | 新建 | 占地500亩，将工厂进行艺术空间的改造和旅游配套利用，把花都珠宝城由生产制造集群基地升级转型为文化创意5A旅游小镇，对珠宝小镇及其周边新华工业园进行景观和基础设施改造 | 2016 - 2019 | 201500 | 3000 | 3000 |  | 195500 |  | 60000 |  | 12000 | 1000 | 1000 |  | 10000 |  | 1000 | 完善公共设施、景观升级、服务升级、宣传策划、园区建设、特色活动 | 闵飞 | 秀全街 | 毕永锋36867230 | 杨惠仪 37707597
106 | 狮岭皮革皮具跨境贸易小镇 | 新建 | 以狮岭（国际）皮革皮具城第五期为国家市场采购贸易方式注册地、圣地欧洲城为服务中心，辐射周边3平方公里的皮革皮具产业集群区域。 建设内容：国家市场采购贸易方式、建设国家市场采购贸易配套物流园、完善皮具箱包成品市场、工业旅游、人文旅游、完善特色小镇基础配套设施等 | 2016 - 2019 | 6500 | 3000 | 3000 |  | 500 |  |  | 300 | 2120 | 1000 | 1000 |  | 120 |  | 1000 | 建设国家市场采购贸易方式、建设国家市场采购贸易配套物流园、完善皮具箱包成品市场、工业旅游、人文旅游、完善特色小镇基础配套设施等 | 罗干政 闵飞 | 商务局 狮岭镇 | 黎汝坚22688334 | 龙虹池 86910738
107 | 花东绿色金融小镇 | 新建 | 主入口道路改造及挂牌；建设财智半岛，占地25000平方米；建设半山总部聚集区，占地145900平方米 | 2017 － 2019 | 271250 | 3000 | 3000 |  | 265250 |  |  |  | 51500 | 1000 | 1000 |  | 49500 |  | 1000 | 新增道路，新开入口，挂牌，绿化改造，管线迁改；详规报建，规划许可证报建，施工许可证报建，道路工程开工，红线外市政管线开工；土规指标调整到位，详规报建，规划许可证报建，施工许可证报建，土建工程开工 | 蔡建 闵飞 | 金融局 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 邓锦维 13729800468
四、幸福美丽花都（13个） |  |  |  |  | 719211 | 40451 | 231043 |  | 360838 | 86879 | 65968 | 51441 | 177377 | 14448 | 29754 |  | 87250 | 45925 | 24746
108 | 广州民航职业技术学院（二期） | 新建 | 广州民航职业技术学院花都赤坭校区二期工程，按满足在校学生4200人、教职工400人的教学使用要求，建设教研楼、教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、学生食堂、教工宿舍、后勤服务用房、体育馆、学生活动中心、学校医院等建筑；购置公共教学、图书管理及医疗救护等设施设备；配套建设给排水、供电空调燃气等辅助设施；配套建设运动场、景观绿化等活动设施。总建筑面积18.1831万平方米，总投资9.9938亿元（可研批复） | 2017 - 2019 | 99938 |  |  |  | 99938 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 完成各项施工招标、监理、审图、咨询等招标工作；完成施工图设计；完成各项报建手续；市政工程（含场地平整）、图书馆主体工程开工建设 | 李荣渝 | 赤坭镇 | 邱崇达 13902398344 | 柯峰 13602496104 | 省、市重点项目 牵头市领导：王东
109 | 花都区养老院 | 续建 | 总用地面积82.08亩，其中一期总用地面积40.58亩，按1000张床位规模设计，主要建设4栋6至8层老人疗养楼、1栋6层管理用房、1栋2层后勤服务楼；建筑面积36790平方米，其中地上建筑面积35338平方米，地下建筑面积1452平方米；二期总用地面积41.49亩，按200张床位规模设计，主要建设1栋6层福利楼（儿童福利楼）及相关配套工程等，建筑面积8730平方米，其中地上建筑面积6930平方米，地下建筑面积1800平方米 | 2014-2018 | 21879 |  | 15000 |  |  | 6879 | 2875 |  | 8324 |  | 5399 |  |  | 2925 | 4319 | 场地土方平整、道路挡土墙围墙工程全部完成及完成主体工程量的48% | 李荣渝 | 民政局 建管中心 | 王向东 36891266 宋志国 37726026 | 黄国亮 13711429760 朱光宇 13926290139 | 省、市重点项目 牵头市领导：黎明
110 | 花都新中轴线文化配套设施项目 | 前期 | 总建筑面积约39753平方米，建设图书馆、青少宫、剧院、市民办证中心等 | 2017-2019 | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 拍地，开展前期工作及报建手续 | 蒋福金 | 国规局 | 陈振华 13922363999 | 骆卫国 13688855529 | 市重点项目 牵头市领导：王东
111 | 花都区人民医院新院 | 新建 | 项目总用地面积约220亩，实际用地139亩，总建筑面积预计23万平方米，建成后病床总数达1500张 | 2016 - 2019 | 150000 |  | 90000 |  | 60000 |  | 2000 | 1660 | 35000 |  | 3000 |  | 32000 |  | 3000 | 完成场地平整、挖孔桩施工、基坑支护、土方工程、地下室、裙楼结构、塔楼结构，完成砌体工程及批荡工程的50%工程量 | 李荣渝 | 卫计局 | 曹扬13609609811 | 徐洁萍 13926232320 | 市重点项目 牵头市领导：黎明
112 | 中山大学附属仁济医院 | 新建 | 按三级甲等综合医院标准建设，建设用地125亩，净用地84亩，建筑面积13.8万平方米(含地下室面积35000平方米)，床位1000张 | 2016 - 2019 | 90800 |  | 10800 |  |  | 80000(捐赠) | 3031 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 设计、报建 | 李荣渝 | 卫计局 | 曹扬13609609811 | 毛德新 36857598
113 | 中国检疫犬训练基地（南方） | 新建 | 规划用地130亩，建筑面积5.6万平方米，预计总投资5.09亿元，建设国家级检疫犬训练基地 | 2016 - 2018 | 50900 |  |  |  | 50900 |  | 192 |  | 5250 |  |  |  | 5250 |  |  | 土地调规、征地 | 罗干政 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 刘永松 13760812992 | 省、市重点项目 牵头市领导：蔡朝林
114 | 广州市花都区人民法院审判业务用房建设项目 | 新建 | 项目总用地面积33345平方米，总建筑面积为58100平方米，其中地上建筑面积46700平方米，地下建筑面积11400平方米 | 2017-2019 | 32000 |  | 32000 |  |  |  | 1548 （前期费用） | 1484 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 4000 | 完成用地结案手续，取得项目可行性研究批复，同时进行设计勘察初步方案、施工图设计及审查、造价咨询招投标等各项前期工作，争取2017年下半年动工 | 李晓东 | 区人民法院 | 李娜 66852888 | 王凤媚13922353001
115 | 公安基建项目 | 续建 | 看守所二期扩建项目12137平方米；狮岭派出所新建项目4931平方米；合益派出所5380平方米；炭步派出所新建项目4896平方米；新东派出所加建项目1600平方米 | 2012-2018 | 7384 | 1263 | 6121 |  |  |  | 343 | 343 | 2428 | 450 | 1978 |  |  |  | 1582 | 看守所二期扩建工程和狮岭派出所新建工程及新东派出所建设工程进入竣工结算阶段；炭步派出所新建工程招标及预付款支付；合益派出所新建工程完善用地手续准备开工建设 | 黄跃强 | 区公安分局 | 黄跃强 13924003438 | 曾促进13922355833
116 | 花都区公安业务技术用房及训练基地项目 | 前期 | 花都区业务技术用房及训练基地项目：84000平方米 | 2014-2020 | 32935 |  | 32935 |  |  |  | 2881 | 2881 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 | 总平面设计，单体设计，施工设计，规划报建 | 黄跃强 | 区公安分局 | 黄跃强 13924003438 | 曾促进13922355833
117 | 秀全中学新校区 | 续建 | 用地面积约432亩，建筑面积约185318平方米 | 2012-2017 | 65800 | 32900 | 32900 |  |  |  | 49368 | 41294 | 23316 | 11658 | 11658 |  |  |  | 9326 | 第三标段装修装饰工程，第四标段主体工程装修装饰施工、配套施工 | 李荣渝 | 建管中心 | 宋志国 13808860093 | 刘思敏37726518
118 | 三东小学 | 续建 | 项目用地面积约42.8亩，建筑面积约19845平方米 | 2016-2018 | 7584 | 3792 | 3792 |  |  |  | 1135 | 961 | 1935 | 1360 | 575 |  |  |  | 575 | 办理用地手续和规划、设计、工程招投标等前期建设手续，进行校舍和配套设施建设 | 李荣渝 | 花城街 | 黄志宇13926203618 | 徐伟林86836922
119 | 清莲小学 | 续建 | 项目用地面积约23.4亩，建筑面积约15818平方米 | 2016-2018 | 4991 | 2496 | 2495 |  |  |  | 1343 | 740 | 1824 | 980 | 844 |  |  |  | 844 | 办理用地手续和施工报建等前期建设手续，进行校舍和配套设施建设 | 李荣渝 | 新雅街 | 杨元师86820138 | 徐伟林86836922
120 | 花都区儿童公园 | 续建 | 花都区儿童公园规划选址于花都区中轴线万达项目旁，花城街平石东路，用地面积18.8公顷。儿童公园二期工程（排水系统、绿化升级、园建设施、公园主要节点彩绘装饰、园区围墙、游乐项目、园内山体护坡加固探讨） | 2014-2018 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 2800 | 2078 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 800 | 项目建设 | 黄跃强 | 城市管理局 | 杨燕桓 13902392590 | 刘晓 36800083