## 建议表
附件
花都区2018年重点建设项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质（新开工、续建、竣工、前期） | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  |  | 至2017年底累计完成投资 | 至2017年底区财政累计支付 | 2018年计划 | [5 empty] | 2018年度需区财政实际支付 | 2018年主要建设内容 | 牵头区领导 | 项目牵头 单位 | 责任人及 联系电话 | 联系人及 联系电话 | 备注
[13 empty] | 投资 | 其中
[6 empty] | 市投资 | 区投资 | 镇（街）或区属园区 自筹 | 企业自筹 | 其他 |  |  |  | 市投资 | 区投资 | 镇（街）或区属园区自筹 | 企业自筹 | 其他
合计（112个） |  |  |  |  | 16923887 | 1838583 | 4378678 | 25873 | 8193616 | 2487137 | 4765803 | 301174 | 3089854 | 297486 | 853076 | 1600 | 1491661 | 446031 | 758989
一、国际空铁枢纽（50个） |  |  |  |  | 5210189 | 1693228 | 2905988 | 25873 | 585100 |  | 574594 | 193724 | 965107 | 273184 | 590323 | 1600 | 100000 |  | 517431
（一）重大交通基础设施（17个） |  |  |  |  | 3149208 | 473600 | 2090508 |  | 585100 |  | 538381 | 179492 | 683653 | 209709 | 373944 |  | 100000 |  | 332445
1 | 广州北站综合交通枢纽项目 | 续建 | 建设广州北站综合站房工程、广州北站综合交通枢纽配套基础设施一期和二期工程、农新路高架桥工程（云山桥-广清高速新华站立交）、云山路东侧高架桥工程、滨湖路（雅瑶桥-新街大道）工程、工业大道（新街大道-荔红南路）拓宽改造工程、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区 | 2015 - 2020 | 1799276 |  | 1214176 |  | 585100 |  | 284055 |  | 265448 |  | 165448 |  | 100000 |  | 165448 | 广清城际站房、安置区及市政配套建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康 86883005 | 黄艳敏86883110 | 省、市重点项目
2 | 广州北站至广州白云国际机场快速通道 | 续建 | 花都部分包括雅瑶路段和新街大道段两条线路，该项目实施花都区段，全长约8公里 | 2015 - 2019 | 316533 | 63307 | 253226 |  |  |  | 33820 | 22198 | 102000 | 24400 | 77600 |  |  |  | 62080 | 道路、隧道、桥梁建设 | 叶志良 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506 | 省、市重点项目市投资转移支付
|  | 新开工 | 白云部分包括雅瑶路段和新街大道段两条线路，该项目实施花都区段，全长约1.1公里 | 2018 - 2020 | 40684 | 8137 | 32547 |  |  |  | 614 | 263 | 3000 | 600 | 2400 |  |  |  | 1920 | 道路、隧道、桥梁建设 | 叶志良 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506 | 省、市重点项目市投资转移支付
3 | 红棉大道工程 | 续建 | 南段:全长8.13公里，城市快速路，规划路宽50-60米，设计车速60公里/小时，双向8车道 北段:全长约10.5公里，宽50米 | 2015 - 2020 | 297902 | 59580 | 238322 |  |  |  | 74688 | 50287 | 66276 | 15780 | 50496 |  |  |  | 40397 | 南段：道路、箱涵、桥梁建设 北段：征地拆迁及桥梁桩基础施工 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全 86885506 | 省、市重点项目
4 | 花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程 | 续建 | 长约14.2公里，宽50-60米 | 2015 - 2019 | 222237 |  | 222237 |  |  |  | 40204 | 40204 | 77000 |  | 77000 |  |  |  | 61600 | 道路建设 | 叶志良 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 殷建勇 36915272 | 省、市重点项目
5 | 花都大道快速化改造（花山立交-花东立交） | 续建 | 全长约6.22公里，规划红线宽度60米 | 2017 - 2019 | 201794 | 201794 |  |  |  |  | 75000 | 48390 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506 | 省、市重点项目市投资转移支付
6 | 机场北进场路（花都大道-山前旅游大道） | 续建 | 全长6.27公里，规划红线宽度60米 | 2017 - 2020 | 140782 | 140782 |  |  |  |  | 30000 | 18150 | 68929 | 68929 | [5 empty] | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506 | 省、市重点项目市投资转移支付
7 | 旧107国道升级改造工程 | 前期 | 长12.4公里，双向四~八车道，宽52.75-85米 | 2019 - 2020 | 130000 |  | 130000 | [5 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 前期工作，征地拆迁，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱 36807776
配合项目
8 | 广州铁路枢纽东北外绕线 | 续建 | 新建普速铁路，正线全长68.893公里，设计速度120公里/小时 | 2015 - 2019 | 1487500 |  |  |  |  | 1487500 | 955000 |  | 191000 |  |  |  |  | 191000 |  | 路基桥涵施工、征地拆迁 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关镇街 | - | - | 省、市重点，配合项目
9 | 广州至清远城际轨道交通广州北站至清远站（广州段） | 续建 | 新建城际铁路38.12公里，其中广州段18.4公里 | 2013 - 2019 | 788800 |  |  |  |  | 788800 | 579028 |  | 68000 |  |  |  |  | 68000 |  | 路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关镇街 | - | - | 省、市重点，配合项目
10 | 新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通 | 续建 | 新建城际铁路77.7公里 | 2015 - 2020 | 3360600 |  |  |  |  | 3360600 | 1164500 |  | 495000 |  |  |  |  | 495000 |  | 征地拆迁；路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关镇街 | - | - | 省、市重点，配合项目
11 | 轨道交通八号线北延段工程 | 续建 | 新建城市轨道18.1公里，起于白云湖，止于文化公园 | 2013 - 2019 | 1345600 |  |  |  |  | 1345600 | 802343 |  | 107699 |  |  |  |  | 107699 |  | 土建施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关镇街 | - | - | 省、市重点，配合项目
12 | 广州市新白云国际机场第二高速公路工程（北段） | 续建 | 路线总长22.107公里，其中主线长20.75公里，起点与机场高速公路北延线相接，经花都区、白云区，在机场规划区东南方向设置机场T3互通立交，终于太和镇夏良村；支线长1.36公里，起于机场T3互通立交处与主线分离，路线往北终于规划的T3航站楼。采用设计速度100km/h、双向8车道高速公路技术标准建设 | 2015 - 2019 | 897659 |  |  |  |  | 897659 | 219500 |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | 征地拆迁、土建施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关镇街 | - | - | 省、市重点，配合项目
13 | 龙港路 | 新开工 | 本项目起于花都大道，止于机场横十六路，设计长度1.6公里，为城市主干路，双向6车道 | 2018 - 2019 | 24676 |  |  |  |  | 24676 | 50 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 征地拆迁、土建施工 | 姚汉钟 | 区空港委 | - | - | 市重点，配合项目
14 | 花联路 | 新开工 | 本项目起于花都大道，止于横十六路，全长1.316公里，城市主干路，双向6车道 | 2018 - 2019 | 17976 |  |  |  |  | 17976 | 50 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 征地拆迁、土建施工 | 姚汉钟 | 区空港委 | - | - | 市重点，配合项目
15 | 广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 | 续建 | 全长约18.3公里，道路规划红线宽度60米，设计速度60公里/小时，南起G106国道，北止花都区雅瑶中路。道路东侧建设地下综合管廊，管廊范围为夏花一路至雅瑶中路，长约16.3公里 | 2016-2019 | 713310 |  |  |  |  | 713310 | 97887 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 土建施工 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关镇街 | - | - | 省、市重点，配合项目
16 | 广清城际广州站至广州北站段项目 | 前期 | 新建城际铁路约26公里 | 2019 - 2023 | 1400000 |  |  |  |  | 1400000 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 前期报建、征地拆迁 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关镇街 | - | - | 省、市重点，配合项目
17 | 从化街口至花都北兴高速公路改扩建工程 | 前期 | 改扩建路段长14.992公里，分段采用6车道和8车道的高速公路标准进行改扩建，项目加宽主线桥梁13座，其中大桥3座、中小桥10座；接长涵洞通道59道；增设互通式立交1座（凤凰城互通）、增设服务区1处（木棉服务区） | 2019 - 2022 | 135000 |  |  |  |  | 135000 | 1000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 设计、报批报建 | 姚汉钟 | 区协调交通重点办及相关镇街 | - | - | 省、市重点，配合项目
（二）城区市政路网建设项目（23个） |  |  |  |  | 1915464 | 1219628 | 694236 | 1600 |  |  | 18356 | 9871 | 188357 | 63475 | 123282 | 1600 |  |  | 110509
18 | 花都智能交通管理系统工程 | 竣工 | 根据《花都区智能交通管理系统发展规划》（2016-2020）安排，新增SCATS型号控制路口40个，新增动态交通信息板15块 | 2018 | 2600 |  | 2600 | [5 empty] | 2600 |  | 2600 |  |  |  | 2600 | 前期工作，系统建设 | 黄跃强 | 区公安分局 | 黄跃强13924003438 | 黎嘉辉13902397105
19 | 炭步大桥重建工程 | 续建 | 全长约1.71公里，宽40米 | 2017 - 2020 | 27511 （包含征地拆迁费2700） | 14427 | 13084 |  |  |  | 4454 | 3461 | 6380 | 3500 | 2880 |  |  |  | 2304 | 右幅新桥建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 周钿槟36807877 | 市投资转移支付
20 | 迎宾大道（G106国道-公益路）路面重铺工程 | 续建 | 全长6.85公里,红线宽度60米 | 2017 - 2019 | 12054 |  | 12054 |  |  |  | 3500 | 3178 | 3750 |  | 3750 |  |  |  | 3000 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
21 | 工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程 | 续建 | 长0.78公里，宽33米 | 2014 - 2019 | 9550 |  | 9550 |  |  |  | 2625 | 2100 | 6925 |  | 6925 |  |  |  | 5540 | 桥梁上部结构及部分桩基 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
22 | 金狮大道（X284两赤）路面改造工程（南航大道-芙蓉大道） | 续建 | 长约6公里，宽15米-40米 | 2017 - 2019 | 5337 |  | 5337 |  |  |  | 1150 | 208 | 3563 |  | 3563 |  |  |  | 2850 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 殷建勇 36915272
23 | G106加建沥青路面和排水箱涵工程（花都大道-山前大道） | 新开工 | 长7.3公里，6车道加铺沥青，整治排水设施和绿化工程 | 2018 - 2020 | 25010 （包含征地拆迁费约6152） | 9145 | 15865 |  |  |  | 1000 |  | 11520 | 8000 | 3520 |  |  |  | 2816 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱 36807776 | 市投资转移支付
24 | 儿童公园周边道路工程（平石路、瑞莲路） | 新开工 | 由平石路及瑞莲路两段组成，其中平石路全长1.436公里，红线宽40米；瑞莲路长1.127公里，红线宽30米 | 2018 - 2020 | 22000（不含征拆费用） |  | 22000 |  |  |  | 317 | 220 | 3750 |  | 3750 |  |  |  | 3000 | 前期、新开工 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
25 | G106加建沥青路面和排水箱涵工程（平步大道-龙口） | 新开工 | 长2.95公里，6车道加铺沥青，整治排水设施和绿化工程 | 2018 - 2020 | 18433 （包含征地拆迁费约7759） | 5031 | 11802 | 1600 |  |  | 1000 |  | 9440 | 4000 | 3840 | 1600 |  |  | 3072 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱 36807776 | 市投资转移支付
26 | 广州市党员干部法纪教育基地专用路及配套设施工程 | 新开工 | 长2.3公里，宽20米 | 2018 - 2020 | 13075 | 12529 | 546 |  |  |  | 3200 |  | 6300 | 6000 | 300 |  |  |  | 300 | 工程实施建设，完成道路主体工程施工 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱 36807776 | 市投资转移支付
27 | 花都区山前旅游大道生态景观林带建设工程 | 新开工 | 全长57公里 | 2018 - 2019 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 390 | 390 | 4960 |  | 4960 |  |  |  | 3968 | 开展施工 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
28 | 风神大道（农新桥-风神公社）升级改造工程 | 新开工 | 路线总长3.622公里 | 2018 - 2022 | 6400 |  | 6400 | [5 empty] | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 3200 | 前期工作及改造建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
29 | 新106国道（花都大道-迎宾大道）工程 | 前期 | 北起花都大道，南接迎宾大道，道路长7.81公里，红线宽60米；双向10车道 | 2019 - 2020 | 383836 | 383836 |  |  |  |  | 50 |  | 25000 | 25000 | [5 empty] | 前期工作、征地拆迁、道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱 86970157 | 市投资转移支付
30 | 望亭路-商业大道跨铁路立交工程 | 前期 | 城市主干道，双向6车道，全长1.2公里 | 2019 - 2020 | 220430 |  | 220430 | [5 empty] | 56419 |  | 56419 |  |  |  | 56419 | 桥梁基础部分及主体结构 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康13609600918 | 麦锦锋18825026898
31 | 平步大道西延线 | 前期 | 全长7.377公里，宽45-60米 | 2019 - 2021 | 400000（含征地拆迁费约180000） | 400000 |  |  |  |  | 20 |  | 15000 | 15000 | [5 empty] | 前期工作、征地拆迁及动工阶段 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776 | 市投资转移支付
32 | 机场第二高速至T2航站楼连接线工程 | 前期 | 东起机场第二高速机场北收费站，西至空港大道，红线宽度50米，双向6车道 | 2019 - 2020 | 189300 | 189300 | [5 empty] | 50 | 600 | 600 | [5 empty] | 前期工作 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱 86970157 | 市投资转移支付
33 | 炭步大道（四角围-西二环）快速化改造工程 | 前期 | 长约5.5公里，红线宽60米 | 2019 - 2020 | 170720 | 85360 | 85360 | [5 empty] | 1750 | 875 | 875 |  |  |  | 700 | 开展项目建议书，可行性研究报告编制工作及征地拆迁工作 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776 | 争取市区共资
34 | 车城大道改造工程 | 前期 | 全长约3.67公里，红线宽度60米，增加两座跨线桥及路面重铺改造 | 2019 - 2020 | 120000 | 120000 | [6 empty] | 500 | 500 | [5 empty] | 前期工作，道路改造 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776 | 市投资转移支付
35 | 莲山路（平步大道-商业大道）工程 | 前期 | 长约3.386公里，宽60米 | 2019 - 2020 | 74808 |  | 74808 |  |  |  | 200 | 150 | 9200 |  | 9200 |  |  |  | 7360 | 完成施工招标，开展施工前期准备工作，路基施工及征地拆迁工作 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱 36807776
36 | 省道S118（黄村-大涡段）拓宽改造工程 | 前期 | 全长约7.83公里，双向6车道，路基宽度33.5米 | 2019 - 2022 | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 800 |  | 800 |  |  |  | 640 | 前期工作、征地拆迁及项目施工 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
37 | 和顺立交匝道工程 | 前期 | 新建五条匝道，总长约3公里 | 2019 - 2022 | 56500 |  | 56500 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 前期工作,道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
38 | 新南大道（荔红南路从工业大道-车城大道）工程 | 前期 | 长约1.9公里，宽40米 | 2019 - 2021 | 33000 （含征地拆迁费8793） |  | 33000 |  |  |  | 400 | 114 | 11000 |  | 11000 |  |  |  | 8800 | 道路建设及征地拆迁工作 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱 36807776
39 | 东风日产周边三座桥梁建设工程 | 前期 | 项目含人行天桥两座和一座河涌桥，其中1号门人行天桥长度70米，桥面净宽5米；技术中心南门人行天桥长度74米，桥面净宽5米；跨红棉河涌桥长度20米，宽度12米 | 2019 - 2021 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | 50 |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 3200 | 前期工作及桥梁建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
40 | 迎宾大道人行天桥工程 | 前期 | 分别于百寿路口、清莲路口、万和北路（合和新城）路口设置三座人行天桥，并适当优化改造这三个路口的交通组织 | 2019 - 2021 | 8900 |  | 8900 | [5 empty] | 800 |  | 800 |  |  |  | 640 | 前期工作及桥梁建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776 | 原“合和新城人行天桥工程”，因由两座人行天桥增加至三座人行天桥而更名
（三）中轴线周边道路工程（8个） |  |  |  |  | 121244 |  | 121244 |  |  |  | 10357 | 4361 | 83597 |  | 83597 |  |  |  | 66877
41 | 永富路（天贵路-莲山路）工程 | 续建 | 全长2.34公里，宽30米 | 2017 - 2019 | 23634 |  | 23634 |  |  |  | 1100 | 2186 | 16190 |  | 16190 |  |  |  | 12952 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
42 | 平石路（建设北路-凤凰北路）工程 | 续建 | 全长2.182公里，宽40米 | 2017 - 2019 | 18744 |  | 18744 |  |  |  | 600 | 765 | 17188 |  | 17188 |  |  |  | 13750 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
43 | 公益路（三东大道-平步大道）工程 | 续建 | 全长1.68公里，宽40米 | 2017 - 2019 | 17464 |  | 17464 |  |  |  | 500 | 350 | 13750 |  | 13750 |  |  |  | 11000 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
44 | 凤凰北路（平步大道-永安路）工程 | 续建 | 长1.277公里，宽50米 | 2014 - 2019 | 14753 |  | 14753 |  |  |  | 5800 | 214 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2000 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
45 | 天贵北路（平步大道-永安路）工程 | 续建 | 全长1.34公里，宽40米 | 2017 - 2019 | 14162 |  | 14162 |  |  |  | 877 | 446 | 12500 |  | 12500 |  |  |  | 10000 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 赖学全86885506
46 | 景天路（建设北路-曙光路）工程 | 新开工 | 全长1.818公里，宽30米 | 2018 - 2020 | 11000 |  | 11000 |  |  |  | 312 |  | 6250 |  | 6250 |  |  |  | 5000 | 道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
47 | 莲山路（平步大道-永安路）工程 | 新开工 | 全长1.214公里，宽50米 | 2018 - 2020 | 11000 |  | 11000 |  |  |  | 168 |  | 3375 |  | 3375 |  |  |  | 2700 | 前期工作，道路建设 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
48 | 曙光路（三东大道-平步大道）工程 | 新开工 | 长1.577公里，宽40米 | 2018 - 2020 | 10487 |  | 10487 |  |  |  | 1000 | 400 | 11844 |  | 11844 |  |  |  | 9475 | 开展施工 | 姚汉钟 | 交通局 | 吴勐 36899665 | 郭玉柱36807776
（四）汽车产业基地基础设施（2个） |  |  |  |  | 24273 |  |  | 24273 |  |  | 7500 |  | 9500 |  | 9500 |  |  |  | 7600
49 | 新步大道建设工程（合进大道段） | 竣工 | 一标段道路长约1.275公里，宽50米；二标段道路长约1.435公里，宽50米；20米小桥1座 | 2017 - 2018 | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 5000 |  | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 5600 | 浇捣路面、绿化及交通工程施工 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867103
50 | 花都汽车产业基地SQ-C、SQ-D地块土方工程 | 新开工 | SQ-C项目填土面积约38.85万平方米，填土量约96.42万立方米。 SQ-D项目填土面积约45.17万平方米，填土量约99.13万立方米 | 2018 - 2019 | 12273 |  |  | 12273 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2000 | 填土施工 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867103
二、高端产业基地（33个） |  |  |  |  | 4428766 |  | 10287 |  | 3958516 | 459963 | 792000 |  | 692561 |  | 10087 |  | 682474 |  | 8070
（一）先进制造业及高新技术产业工程（20个） |  |  |  |  | 2288803 |  | 10287 |  | 2278516 |  | 183720 |  | 228079 |  | 10087 |  | 217992 |  | 8070
51 | 第五资源热力电厂一期工程 | 竣工 | 建设2250吨/天焚烧处理规模电厂；建设600吨/天规模的渗滤处理厂 | 2016 - 2018 | 138000 |  |  |  | 138000 |  | 80667 |  | 57333 |  |  |  | 57333 |  |  | 配套工程建设及设备调试 | 程学晋 | 城市管理局 | 杨燕桓13902392590 | 张建彤13602239788 | 省、市重点项目
52 | 广州市迅泰通信设备有限公司厂房建设项目 | 竣工 | 项目占地面积68亩，总建筑面积8万平方米，主要建设研发、生产、销售通信设备基地 | 2017 - 2018 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 主要建设装修工程及购置机器设备 | 罗干政 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 黄海燕13600016176
53 | 法雷奥耐路志（广州）电机有限公司项目 | 竣工 | 项目主要制造加工汽车关键零配件，计划建设2个厂房，面积分别为2000平方米和20000平方米 | 2017 - 2018 | 17500 |  |  |  | 17500 |  | 2000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 土地招拍挂及施工 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867103
54 | 国光智能电子产业园（一期） | 续建 | 占地面积约16万平方米，总建筑面积47万平方米，其中地上建筑面积约32万平方米，地下停车场约15万平方米 | 2014 - 2019 | 198000 |  |  |  | 198000 |  | 58669 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | C组团地下建设，主体建设；地上建筑面积约6.4万平方米，地下约5.2万平方米 | 罗干政 | 新雅街 | 杜建军 13602232889 | 蔡华章 13642707206 | 省、市重点项目
55 | 哥弟项目(广州市大佳元时装有限公司) | 续建 | 项目占地面积约95亩 | 2016 - 2019 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 6459 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 开展主体厂房建设 | 罗干政 | 花山镇 | 李慧容 13500011773 | 程林 13678948883
56 | 狮岭远东工业基地 | 续建 | 位于山前旅游大道以南、阳光路以东，占地面积139.41亩，总建筑面积10万余平方米。计划建成集科研、开发、培训、生产、贸易于一体的皮革示范基地，并作为远东公司的母公司远东皮业集团（曾四度入选为中国民营500强企业，其名下“远东FARESAT”为中国驰名商标）的总部驻地 | 2015 - 2019 | 35000 |  |  |  | 35000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 完成三期厂房的主体工程建设，四期主体工程开工 | 罗干政 | 狮岭镇 | 黎汝坚 86846521 | 蓝智锋 86932666
57 | 广州屹丰模具制造有限公司项目 | 续建 | 项目占地面积65亩，总建筑面积18984平方米，厂房1栋，投资2亿元生产热成型冲压件 | 2017 - 2019 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 1000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867103 | 市重点项目
58 | 中国电科广州电子信息产业园(军民融合项目） | 新开工 | 一、通信网络业务。主要包括：1、通信设备与网络产业；2、卫星通信产业，包含卫星移动通信、高通量通信；3、网络信息安全产业；4、太赫兹检测设备与核心部件制造产业。二、卫星应用类业务。主要包括：1、卫星导航产业；2、位置服务产业；3、航天信息应用产业。三、信息服务类业务。主要包括：1、电波观测应用服务产业；2、智慧市政和智慧养老的应用产业。四、产业配套业务。主要包括智能制造和检测认证等产业 | 2018 - 2020 | 1010000 |  |  |  | 1010000 |  |  |  | 38000 |  |  |  | 38000 |  |  | 完成项目立项、报批等前期工作 | 罗干政 | 科工信局 | 丁俊玲 13922258166 | 张慕慈 86967592 15012412025 | 省、市重点项目
59 | 广东粤电花都天然气热电联产项目 | 新开工 | 2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目 | 2018 - 2020 | 359316 |  |  |  | 359316 |  | 12985 |  | 10659 |  |  |  | 10659 |  |  | 主体工程初步设计完成，桩基工程开始施工，配套热网工程江北段施工开始 | 罗干政 | 炭步镇 | 何强13902391163 | 符婵娟13631377436 | 省、市重点项目
60 | 阿尔特汽车技术股份有限公司项目 | 新开工 | 投资5亿元主营汽车设计开发与工程服务。服务范围包括：新能源汽车设计开发、传统整车/发动机及动力系统设计开发整车及零部件试验、零部件开发与咨询等 | 2018 - 2019 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 土地招拍挂及施工 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867103 | 市重点项目
61 | 广东美华航空科技有限公司建设项目 | 新开工 | 项目占地面积约192亩，建筑面积超过17万平方米 | 2018 - 2019 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 7740 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | 完善前期手续，开展主体建设 | 罗干政 | 花山镇 | 李慧容 13500011773 | 侯吉良15918770707
62 | 东风日产乘用车公司研发四期扩建第一阶段建设项目 | 新开工 | 主要建设内容为：1、新建竞争力分析及市场品质改善楼，用于竞品分析及东风日产车型的市场品质改善。2、新建实验楼6及相关的附属设施，用于提升新能源汽车开发、智联网及自动驾驶技术开发、整车NVH技术能力、整车排放技术能力、整车安全性能、整车底盘性能的研发能力等。第一阶段的总规划建设面积约2.5万平方米，其中建筑物约1.3万平方米，道路停车位等附属设施约1.2万平方米 | 2018 - 2022 | 42200 |  |  |  | 42200 |  |  |  | 14700 |  |  |  | 14700 |  |  | 1、第一阶段建设用地购置； 2、第一阶段的设备采购完成合同签订； 3、实验楼&竞争力分析及市场品质改善楼设计 | 叶志良 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 李峰18620213887 | 省、市重点项目
63 | 广东元通座椅有限公司项目 | 新开工 | 项目占地面积140亩，总建筑面积8.7万平方米，厂房3栋。主要生产汽车真皮座椅套及零配件 | 2018 - 2019 | 35000 |  |  |  | 35000 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  | 土地招拍挂及施工 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867103 | 市重点项目
64 | 广州迪柯尼服饰生产建设项目 | 新开工 | 项目占地约53.697亩，拟建成为成衣设计开发、时尚信息发布及打版生产、包装及仓储、物流功能于一体的时尚创意产业园 | 2018 - 2019 | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 4000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 桩基础、主体结构、水电、设备安装、幕墙、装修 | 罗干政 | 炭步镇 | 何强13902391163 | 符婵娟13631377436
65 | 汇桐公司皮革皮具生产建设项目 | 新开工 | 占地面积0.87万平方米，总建筑面积1.61万平方米，计划建设成Ａ、Ｂ两幢首层为6米、2-5层为4米高5层楼的厂房 | 2018 - 2019 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 完成A、B两栋主体工程建设 | 罗干政 | 狮岭镇 | 黎汝坚 86846521 | 蓝智锋 86932666
66 | 广州市明道灯光科技项目 | 新开工 | 建设企业总部，各类事业部，灯光研究院、生产基地等 | 2018 - 2020 | 19200 |  |  |  | 19200 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 产品制造基地与物流储运平台、智能灯光创新研究院和技术人才培育中心、多功能灯光展示厅、配套生活区 | 罗干政 | 新雅街 | 杜建军 13602232889 | 张伟汉 13068268369
67 | 茜茜网络项目 | 新开工 | 建设运营总部、物联网平台及物流处理中心、电子商务人才培育基地 | 2018 - 2019 | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 土方工程、地基与基础工程、脚手架工程、钢筋混凝土工程、结构安装工程等工程 | 罗干政 | 新雅街 | 杜建军 13602232889 | 李海利 13610363450
68 | 广州市中达祥电器科技有限公司 | 新开工 | 用地面积33360平方米 | 2018 - 2020 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 厂房建设，拆旧建新 | 罗干政 | 秀全街 | 毕永锋13600016398 | 周道生13925192345
69 | 佛吉亚（广州）汽车部件系统有限公司汽车零部件生产项目 | 新开工 | 新建厂房5万平方米，主要生产汽车座椅骨架（前排+后排），设计产能90万套/年 | 2018 - 2019 | 13587 |  | 10287 |  | 3300 |  | 200 |  | 13387 |  | 10087 |  | 3300 |  | 8070 | 土地招拍挂及厂房建设 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867103 | 汽车城为建设主体，设备由企业购置
70 | 进口药冷链产业基地 | 前期 | 占地约800亩，引进一批从事进口药品冷链、销售的企业进驻 | 2019 - 2020 | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 完成冷链产业园规划，争取年底前完成2家高端医药企业落户 | 罗干政 | 科工信局 商务局 | 丁俊玲 13922258166 | 张慕慈 86967592 15012412025 | 省重点项目
（二）现代服务业工程（13个） |  |  |  |  | 2139963 |  |  |  | 1680000 | 459963 | 608280 |  | 464482 |  |  |  | 464482
71 | 中通快递华南总部基地项目 | 竣工 | 项目占地208亩，总建筑面积21.6万平方米 | 2016 - 2018 | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 28000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 厂房装修、部分设备安装及建设收尾工作 | 罗干政 | 花山镇 | 李慧容 13500011773 | 刘盛灵 13968053518 | 市重点项目
72 | 宝峰联合牛津商务大厦 | 竣工 | 项目总建筑面积约6.5万平方米，总高度超过80米，建有大型的地下停车场、超市和影院等综合型商业中心，商场面积近3.5万平方米，塔楼为五米挑高的高档写字楼。建成后将进一步丰富狮岭商贸圈的规划布局，打造成为狮岭中心城区的新地标性建筑 | 2015 - 2018 | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 10500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 完成主体建筑的装修工程 | 罗干政 | 狮岭镇 | 黎汝坚 86846521 | 蓝智锋 86932666
73 | 广州国际空港中心 | 续建 | 用地面积约22万平方米，总建筑面积约86万平方米，建设项目包括甲级办公楼、标准办公、商业、酒店、展示中心等（绿地项目） | 2016 - 2020 | 750000 |  |  |  | 750000 |  | 349780 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 二、三号地块竣工备案，三、六号地块交付 | 蔡建 | 新雅街 | 杜建军 13602232889 | 黎慧怡 15918595755
74 | 富力环球商品贸易港 | 续建 | 富力环球商品贸易港项目占地面积约262亩，总建筑面积约62万平方米，其中时尚商品采购中心面积逾30万平方米。项目将建设为“互联网+”国际商品贸易集散地及展示基地，配套时尚商品采购中心、国际会展中心、国际五星级酒店、准甲级写字楼、高端公寓、商务及生活配套等商贸流通服务设施 | 2016 - 2019 | 420000 |  |  |  | 390000 | 30000 | 100000 |  | 220000 |  |  |  | 220000 |  |  | 完成商业裙楼、会展中心、写字楼的竣工备案，完成酒店的主体竣工、机电安装等 | 罗干政 | 花城街 | 黄志宇36881178 | 黄振宇36884568 | 省、市重点项目
75 | 广州富力国际空港综合物流园二期项目 | 续建 | 项目占地面积755亩，总建筑面积62.43万平方米，主要建设集综合保税楼仓、坡道仓、冷仓、办公楼及相关配套设施的物流仓储基地 | 2016 - 2019 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 55000 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 主要建设厂房、坡道仓、冷仓及相关配套设施的物流仓储基地 | 蔡建 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 黄海燕13600016176
76 | 圣地环球商品贸易港 | 续建 | 总建筑面积约15万平方米，计划总投资16亿元，致力于打造涵盖展示展览交易、金融服务、供应链、电子商务、教育、文化、信息发布、品牌推广、检测设计研发等9大功能平台的现代化国际皮具商贸综合体 | 2014 - 2019 | 160000 |  |  |  | 160000 |  | 65000 |  | 35000 |  |  |  | 35000 |  |  | 土方、基坑、地下室、主体建筑、销售中心、样板房等 | 罗干政 | 花城街 | 黄志宇36881178 | 黄振宇36884568
77 | 花都新中轴线文化配套设施项目 | 新开工 | 总净用地面积77702平方米，总建筑面积为498328平方米，拟建2幢30层商业办公楼，2幢22层商业办公楼，1幢7层的综合服务中心和展览馆，1幢8层图书馆、青少年宫和剧院 | 2018 - 2019 | 429963 |  |  |  |  | 429963 |  |  | 76982 |  |  |  | 76982 |  |  | 完成施工报建手续，地下室开挖并完成 | 蒋福金 | 花城街 | 黄志宇36881178 | 陈旭城 13632301032 | 市重点项目
78 | 广州飞机维修项目（GAMECO) | 新开工 | 选址花都汽车城四期，一期用地100亩，建设飞机附件业务中心和复合材料修理中心 | 2018 - 2020 | 56000 |  |  |  | 56000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 土地招拍挂及施工 | 罗干政 | 汽车城 | 江伟山36867102 | 曹伟豪 36867103
79 | 绿色金融迎宾大道高晟广场二期 | 新开工 | 高晟广场二期预期建设工期是2年，占地2.2万平方米，建筑面积约6.8万平方米 | 2018 - 2019 | 38000 |  |  |  | 38000 |  |  |  | 19000 |  |  |  | 19000 |  |  | 绿色产业和绿色金融配套设施建设 | 蔡建 | 新华街 | 张志坚13602230223 | 毕伟俊13763362037
80 | 红谷皮具项目 | 新开工 | 建设集团运营总部、品牌全球运营平台及创意研发中心、红谷商学院现代化教学大楼等 | 2018 - 2019 | 24000 |  |  |  | 24000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 土方工程、地基与基础工程、脚手架工程、钢筋混凝土工程、结构安装工程等工程 | 罗干政 | 新雅街 | 杜建军 13602232889 | 李海利 13610363450
81 | 优尼康通医疗科技项目 | 新开工 | 建设柱状水囊前列腺扩裂导管和曲度邦颈椎康复治疗仪研发中心、制造基地、院士博士工作站及科技孵化中心 | 2018 - 2020 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 完成主体工程及二次装修、设备安装工程 | 罗干政 | 新雅街 | 杜建军 13602232889 | 周光申18773980008
配合项目
82 | 新科宇航广州飞机维修基地G3飞机维修库 | 新开工 | 建筑面积16700平方米，建设飞机维修库及滑行道 | 2018 - 2019 | 21000 |  |  |  | 21000 |  | 4000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 土建施工、设备安装 | 蔡建 | 区空港委 | 周勇 13509299353 | 黄柱锋 36801747 | 省、市重点，配合项目
83 | 顺丰速运华南（广州）航空快件转运中心项目 | 新开工 | 总建筑面积约13万平方米。建设内容为转运中心分拣楼、维护楼、旁道雨篷和停车区等建筑及配套设施 | 2018 - 2020 | 70000 |  |  |  | 70000 |  | 1000 |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  | 前期报批报建、桩基础及主体工程施工 | 蔡建 | 区空港委 | 周勇 13509299353 | 黄柱锋 36801747 | 省、市重点，配合项目
三、休闲旅游绿港（19个） |  |  |  |  | 6615287 | 62620 | 1166285 |  | 3476018 | 1910364 | 3375613 | 80351 | 1327595 | 16997 | 229261 |  | 681337 | 400000 | 213132
84 | 巴江水厂管网连通工程 | 竣工 | 从X283道路上白云区和花都区分界处，沿X283、沿江大道敷设DN1400管道至巴江水厂，总长约4.6公里，供水规模为20万立方米/天 | 2018 | 10677 |  |  |  | 10677 |  | 400 |  | 10277 |  |  |  | 10277 |  |  | 施工建设 | 姚汉钟 | 水务局 花都自来水有限公司 | 彭伟 36899683 | 岑哲晞 36898685
85 | 广州市花都区新华街朱村电排站 | 竣工 | 按20年一遇、24小时暴雨不成灾标准建设，III等中型工程。 | 2016 - 2018 | 2704 | 1081 | 1623 |  |  |  | 1515 |  | 1081 | 432 | 649 |  |  |  | 649 | 土建施工、竣工验收 | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 吴艺文13632471216 | 市重点项目
86 | 花都文化旅游城 | 续建 | 项目规划净建设用地2382亩，建设内容包括含高星级酒店在内的酒店群、大型会议中心、大型商业中心、演艺中心、室内外娱乐康体设施、住宅等综合业态 | 2014 - 2019 | 5000000 |  |  |  | 3289841 | 1710159 | 3200000 |  | 1000000 |  |  |  | 650000 | 350000 |  | 万达茂滑雪场，水乐园、电影乐园、商业街完工；室外主题乐园完工；六星及两个五星酒店完工；粤秀秀场完成外立面及机电设备安装建设；B1、B3、C1地块竣备，C2、C3地块结构完成、B2地块完成支护桩基 | 叶志良 | 花城街 商务局 | 黄志宇36881178 | 刘振鹏 22981513 | 省、市重点项目
87 | 九龙湖生态旅游开发首期项目 | 续建 | 主要建设内容：旅游景观与基础建设，包括：游客综合服务中心、游客餐饮及商业、室内儿童中心、音乐广场、观景平台、荫长廊园区道路、花园景观等基础设施约300余座（面积：10万平方米）;长坑植物园、花街小镇、艺术商街、布查特花园项目建设 | 2016 - 2019 | 120000 |  |  |  | 120000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 扩大建设遮荫长廊园区道路、花园景观花卉、树木的种植及培育；延长湖滨公园、长坑公园绿化及环湖木栈道、御花园观景平等项目;恢复并开通度假区东环线旅游专用道路（兼具环山森林防火道功能）；开展游客综合服务中心、游客餐饮及商业、室内儿童中心、音乐广场、停车场、等基建项目工作 | 罗干政 | 花东镇 | 赖小坤13802747942 | 黄海燕13600016176
88 | 花都区园林绿化景观提升建设工程 | 续建 | 道路绿化提升（城乡主干道、高快速路、铁路）、城乡公园广场绿化提升、滨水地区绿化提升、林业生态提升、生态示范园区建设 | 2016 - 2019 | 37373 | 3203 | 31670 |  | 2500 |  | 10544 | 1434 | 21529 | 1127 | 18002 |  | 2400 |  | 19867 | 1、三东大道（东湖出入口-G107）绿化升级改造工程，总投资5041万元 2、沿江大道绿化升级改造工程，总投资2000万元 3、迎宾大道绿化升级改造工程，总投资3400万元 4、广清高速新华互通立交出入口绿化升级改造工程，总投资2490万元 5、广清高速海㘵立交出入口绿化升级改造工程，总投资2021万元 6、肇花高速狮岭互通立交出入口绿化升级改造工程，总投资3521万元 7、马鞍山公园维修改造工程，总投资1000万元 8、秀全公园人工湖水体修复工程，总投资1000万元 9、天贵北路（三东大道-平步大道）景观提升工程，总投资3500万元 10、天马河绿道公园工程，总投资3500万元 11、花都广场周边道路[公益路（迎宾大道-三东大道）、紫薇路（公益路-天贵路）]人行道改造工程，总投资1400万元 12、商业大道（花城路-新民路）道路改造工程，总投资1200万元 13、道路主次干道（宝华路、新民路、新中路）改造工程，总投资3000万元 14、马鞍山公园垃圾压缩站工程，总投资4000万元 15、人民公园水体生态修复工程，总投资300万元 | 蒋福金 | 城市管理局 | 杨燕桓13902392590 | 向泽森13602239383 黄伟钟13926261488
89 | 浙江台州绿沃川农业有限公司建设项目 | 续建 | 全面开展建设无土化培植、立体化种植大棚和观光、科研、培训基地 | 2016 - 2020 | 14000 |  |  |  | 14000 |  | 2214 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 全面开展建设无土化培植、立体化种植大棚和观光、科研、培训基地 | 闵飞 | 赤坭镇 | 邱崇达13902398344 | 朱利宾 13905762266
90 | 花都区铜鼓坑综合整治工程（106国道至新庄水库） | 新开工 | 对106国道桥～新庄水库之间约12.75公里长的河道进行综合治理，堤防设计防洪标准为20年一遇，穿堤建筑物的设计洪水标准与所在堤防相同，治涝设计标准按涝区10年一遇24小时暴雨所产生的径流量；城镇及菜地按一天排干设计；农田按三天排干设计。本工程等级为Ⅳ级，主要建筑物级别为4级，穿堤建筑物设计标准与所在堤防相同，次要建筑物及临时建筑物级别5级 | 2018 - 2019 | 22358 | 8943 | 13415 |  |  |  | 1000 | 205 | 12400 | 5000 | 7400 |  |  |  | 7400 | 在花山镇政府完成征地拆迁工作前提下，施工建设进度达30% | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 吴艺文13632471216
91 | 广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程 | 新开工 | 干渠灌排渠设计流量介于20-50立方米/小时之间，渠道及渠系建筑物工程级别为4级，支渠灌排渠设计流量小于5立方米/小时，渠道工程级别为5级 | 2018 - 2020 | 22345 | 8938 | 13407 | [5 empty] | 12513 | 8938 | 3575 |  |  |  | 2860 | 完成前期工作，开始进场施工，并完成工程建设内容20% | 姚汉钟 | 水务局 | 孟庆强36898898 | 吴艺文13632471216
92 | 狮岭垃圾填埋场达标整治第三填埋区 | 新开工 | 占地200亩，拟增加库容300万平方米 | 2018 - 2019 | 13000 |  |  |  | 13000 |  | 200 | 0 | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | 填埋库区建设 | 蒋福金 | 城市管理局 | 杨燕桓13902392590 | 向泽森13602239383
安置区项目（6个） |  |  |  |  | 1358170 | 36455 | 1097510 |  | 24000 | 200205 | 149740 | 76592 | 245987 |  | 195987 |  |  | 50000 | 179838
93 | 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区 | 续建 | 含保良北和龙口—清布两个安置区，主要建设住宅楼、公共配套设施和商业等，总建筑面积67.87万平方米 | 2013 - 2019 | 260660 | 36455 |  |  | 24000 | 200205 | 54000 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 进行地下室结构、主体结构、墙体砌筑、外墙装饰、机电安装工程施工等 | 蔡建 | 区空港委 | 张绍炳 36802450 13600019921 | 廖旭元 36801746 | 省、市重点项目
94 | 花都区中轴线石岗安置区一期工程 | 续建 | 总用地面积250亩，总建筑面积638008.2平方米（含地下室202187.8平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等 | 2014 - 2019 | 244582 |  | 244582 |  |  |  | 45934 | 36747 | 34491 |  | 34491 |  |  |  | 27593 | 北区：土建、装修及室外配套工程； 南区：1.7#、8#、9#30层主体结构施工完成； 2.2#、4#、6#楼主体结构施工完成至10层； 3.1#、3#、5#楼地下室结构施工完成 | 姚汉钟 | 花城街 建管中心 | 黄志宇36881178 | 黄振宇36884568 | 省重点项目
95 | 花都区中轴线石岗安置区二期工程 | 续建 | 总用地面积为188.72亩，总建筑面积472361平方米（含地下室146100平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等 | 2014 - 2019 | 137978 |  | 137978 |  |  |  | 3453 | 2763 | 15621 |  | 15621 |  |  |  | 12497 | 1.基坑支护及桩基施工； 2.土方开挖及喷锚支护施工 | 姚汉钟 | 花城街 建管中心 | 黄志宇36881178 | 黄振宇36884568 | 省重点项目
96 | 花都区中轴线罗仙安置区工程 | 续建 | 总用地面积130.24亩，总建筑面积359934平方米（含地下室115960平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套等 | 2014 - 2019 | 179819 |  | 179819 |  |  |  | 46353 | 37082 | 30638 |  | 30638 |  |  |  | 24511 | 西区：土建、装修及室外配套工程； 东区：10#主体结构封顶 | 姚汉钟 | 花城街 建管中心 | 黄志宇36881178 | 黄振宇36884568 | 省重点项目
97 | 广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区 | 新开工 | 项目总用地160627平方米，总建筑面积897332平方米，主要建设安置房、配套公建、停车场及相关配套设施 | 2018 - 2019 | 415131 |  | 415131 | [5 empty] | 90270 |  | 90270 |  |  |  | 90270 | 完成桩基础及正负零以下结构施工，主体结构开始施工 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康13609600918 | 王德毅13926264232 | 省重点项目
98 | 广州北站项目安置区二期 | 前期 | 项目总用地约41264平方米，总建筑面积约20万平方米，主要建设安置房、配套商业、祠堂、地下停车场、其它配套公建及周边市政道路等 | 2019 - 2020 | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | 24967 |  | 24967 |  |  |  | 24967 | 完成征地拆迁，项目立项，前期报建等工作及桩基础开始施工 | 姚汉钟 | 交通局 | 刘德康13609600918 | 王德毅13926264232
特色小镇（4个） |  |  |  |  | 14660 | 4000 | 8660 |  | 2000 |  |  | 2120 | 5808 | 1500 | 3648 |  | 660 |  | 2518
99 | 狮岭皮革皮具跨境贸易小镇 | 续建 | 国家市场采购贸易方式试点、建设配套物流园区、皮具箱包成品市场、工业旅游（中国皮具产业文化创意园、狮岭纳海皮具饰博园、联合牛津广场）、人文旅游（盘古王公园、华严寺）、生态旅行（叶海生态园千亩桃花基地、义山樱花基地、秀全湖公园）、完善公共基础设施建设的方面；3平方公里的皮革皮具产业集群区域 | 2016 - 2019 | 6500 | 3000 | 1500 |  | 2000 |  |  | 2120 | 2160 | 1000 | 500 |  | 660 |  |  | 宝峰路进行公共基础配套设施建设；宝峰路的建筑外立面进行统一包装等；盘古王公园进行公共基础配套设施建设；狮岭（国际）皮革皮具城、狮岭壹号皮具箱包交易中心等按照特色小镇功能需求进行升级改造；加快推进打通广清高速螺塘站出入口 | 闵飞 | 狮岭镇 | 黎汝坚 86846521 | 周南 86910738
100 | 梯面生态旅游小镇 | 新开工 | 深谷生态修复项目占地455亩。进行自然景观改造、基础设施提升 | 2018 - 2019 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 500 | 500 |  |  |  | 400 | 开展前期工作，并进行生态修复、自然景观改造、基础设施提升 | 闵飞 | 梯面镇 | 黎群生 13609600668 | 曾昭泉 13602238849
101 | 炭步岭南古村落小镇 | 新开工 | 建设旅游厕所、标识系统、文昌塔及其广场修葺；修缮谭氏祖祠、谭氏宗祠；打造洪拳文化展示厅 | 2018 - 2019 | 1060 |  | 1060 | [5 empty] | 848 |  | 848 |  |  |  | 678 | 开展前期工作，建设旅游厕所、标识系统、文昌塔及其广场修葺；修缮谭氏祖祠、谭氏宗祠；打造洪拳文化展示厅 | 闵飞 | 炭步镇 | 何强13902391163 | 骆凤和 13556071999
102 | 芙蓉健康休闲小镇 | 前期 | 游客服务中心功能完善；广场停车场升级改造；景区标识系统完善；西门建设；沿湖景观提升；景区建筑风貌整治 | 2019 - 2020 | 5100 |  | 5100 | [5 empty] | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 1440 | 西门建设二期：包括西门建设、景区介绍与地图等标识系统、欢迎词、地标性景观的打造等；景区建筑风貌整治二期：按照景区风貌整治内容走施工流程，请施工单位对景区进行风貌整治和功能改造 | 闵飞 | 芙蓉管委办 | 王文生 86853853 13926210668 | 胡文清 86853681 13922361866
四、幸福美丽花都（10个） |  |  |  |  | 669645 | 82735 | 296118 |  | 173982 | 116810 | 23596 | 27099 | 104591 | 7305 | 23405 |  | 27850 | 46031 | 20356
103 | 花都区养老院 （含区救助安置中心） | 竣工 | 项目总用地面积82.08亩，其中一期总用地面积为40.58亩，按1000张床位规模设计，主要建设4栋6至8层老人疗养楼、1栋6层管理用房、1栋2层后勤服务楼；建筑面积为36790平方米，其中地上建筑面积为35338平方米，地下建筑面积1452平方米；二期总用地面积为41.49亩，按200张床位规模设计，主要建设1栋6层福利楼及相关配套工程等，建筑面积为8730平方米，其中地上建筑面积为6930平方米，地下建筑面积1800平方米 | 2014 - 2018 | 21879 |  | 15000 |  |  | 6879 | 10168 | 7238 | 7969 |  | 7238 |  |  | 731 | 5790 | 完成主体结构施工 | 李荣渝 | 民政局 建管中心 | 王向东 36891266 宋志国37726548 | 黄玉荣 13533994215 朱光宇 13926290139 | 市重点项目
104 | 广州民航职业技术学院花都校区二期工程 | 续建 | 广州民航职业技术学院花都校区二期工程，按满足在校学生4200人、教职工400人的教学使用要求，建设教研楼、教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、学生食堂、教工周转用房、后勤服务用房、体育馆、学生活动中心、学校医院等建筑；购置公共教学、图书管理及医疗救护等设施设备；配套建设给排水、供电空调燃气等辅助设施；配套建设运动场、景观绿化等活动设施。总建筑面积18.1877万平方米 | 2017 - 2020 | 99931 |  |  |  |  | 99931 |  | 10900 | 45000 |  |  |  |  | 45000 |  | 完成各项施工招标、监理、审图、咨询等招标工作；完成施工图设计；完成各项报建手续；市政工程（含场地平整）、图书馆主体工程开工建设 | 李荣渝 | 赤坭镇 | 邱崇达13902398344 | 廖明芳 86120554 | 省、市重点项目
105 | 圆玄中学创建广州市示范性高中项目 | 续建 | 新建学生宿舍5358平方米；新建体育馆艺术楼工程19820平方米，地下车库10850平方米；大门广场校园环境建设；大楼天面及厕所改造；信息化建设；学科实验室建设 | 2017 - 2019 | 19470 | 9735 | 9735 | [5 empty] | 1964 | 982 | 982 |  |  |  | 982 | 学生宿舍项目进行主体工程建设；体育馆艺术楼项目完成前期建设手续，进行主体工程施工 | 李荣渝 | 建管中心 教育局 | 宋志国37726548 | 张志彬37726548
106 | 广雅中学花都校区 | 新开工 | 项目用地面积约257亩，建筑面积约18.5万平方米。建设教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂、运动场及配套设施 | 2018 - 2019 | 110000 | 55000 | 55000 | [5 empty] | 11246 | 5623 | 5623 |  |  |  | 4499 | 完成前期建设手续，进行主体工程施工 | 李荣渝 | 建管中心 教育局 | 宋志国37726548 | 张志彬37726548 | 市重点项目
107 | 中山大学附属仁济医院 | 新开工 | 按三级甲等综合医院标准建设，建设用地125亩，净用地84亩，建筑面积17.2万平方米(含地下室面积)，床位1000张 | 2018 - 2020 | 120000 |  | 15000 |  | 105000 |  | 5410 | 3038 | 24000 |  | 1000 |  | 23000 |  | 800 | 施工设计审查；监理、施工招标、合同签订及施工建设等 | 李荣渝 | 卫计局 | 曹扬 86801322 | 旷晓兰36857598 | 市重点项目 企业捐建
108 | 公安业务用房及训练基地 | 新开工 | 花都区业务技术用房及训练基地项目:84000平方米 | 2018 - 2020 | 32935 |  | 32935 |  |  |  | 300 | 300 | 1400 |  | 1400 |  |  |  | 1400 | 正负零零以下基础 | 黄跃强 | 区公安分局 | 廖湛辉13802752213 | 曾促进13922355833
109 | 广州市花都区人民法院新建审判业务用房项目 | 新开工 | 项目占地面积40494平方米，总建筑面积为58100平方米，其中地上建筑面积46700平方米，地下建筑面积11400平方米 | 2018 - 2020 | 31973 |  | 31973 |  |  |  | 2440 | 1835 | 3662 |  | 3662 |  |  |  | 3662 | 完成初步设计及概算，概算送财政评审；施工图设计及审查、预算编制及预算财政评审、施工招标等各项前期工作，2018年底前动工 | 李晓东 | 区法院 建管中心 | 李娜 66852880 宋志国37726548 | 王凤媚13922353001
110 | 花都区殡仪馆迁建工程 | 新开工 | 花都区殡仪馆迁建项目总用地面积为85526.9平方米（约128.31亩），总建筑面积24867.89平方米。主要建设内容包括告别区、殡仪服务区、家属休息区、火化区、生活区、业务区、停车场及其配套设施等 | 2018 - 2019 | 19013 |  | 13309 |  | 5704 |  | 2878 | 2128 | 2550 |  |  |  | 2550 |  | 223 | 完成施工单位招标工作，开展土方开挖、基础工程、边坡支护等工作，开展地下室、主体的施工及配套工程施工 | 李荣渝 | 民政局 建管中心 | 王向东 13600016183 | 戴延良 13926228858
111 | 花都区人民医院新院 | 前期 | 项目总用地面积约220亩，实际用地139亩，总建筑面积预计23万平方米，建成后病床总数达1500张 | 2019 - 2020 | 149944 | 3000 | 88166 |  | 58778 |  | 2400 | 1660 | 5000 |  | 3000 |  | 2000 |  | 3000 | 主要为施工图设计、施工图审查、预算编制和评审、工程招标等 | 李荣渝 | 卫计局 | 曹扬 86801322 | 李箐 13580462285 | 市重点项目 （争取市财政统筹3000万元资金支持)
112 | 花都区乡村振兴工程 | 前期 | 为贯彻落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”、实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，花都区委区政府布局开展“花都乡村振兴工程”项目建设，重点从完善农村人居宜居环境、巩固流溪河等的整治成果和流域乡村生态景观融合、美化提升等着手，并大力推进中国热科院花都都市农业示范区落户和建设，推动花都生态农业示范园发展，加大农田鱼塘等基础条件建设，加快农村一二三产业融合、促进我区现代都市农业发展壮大 | 2019 - 2021 | 64500 | 15000 | 35000 |  | 4500 | 10000 |  |  | 1800 | 700 | 500 |  | 300 | 300 |  | 主要开展项目前期工作 | 闵飞 | 农林局 | 黄继明 36961621 13602236811 | 谢婉红 86971262 13602237183 | 省重点项目